ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 декабря 2020 г. № 748

О Государственной программе «Социальная защита» на 2021–2025 годы

Изменения и дополнения:

[Постановление](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=618628&a=1#a1) Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 824 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.12.2022, 5/51032);

[Постановление](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=656687&a=1#a1) Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. № 967 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2024, 5/52638)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную [программу](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы (далее – Государственная программа) (прилагается).

2. Определить:

2.1. ответственным заказчиком Государственной [программы](#a1) Министерство труда и социальной защиты;

2.2. заказчиками Государственной [программы](#a1) Управление делами Президента Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство по налогам и сборам, Министерство связи и информатизации, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство энергетики, Министерство труда и социальной защиты, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Национальную государственную телерадиокомпанию, облисполкомы, Минский горисполком, Национальный банк, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

3. Уполномочить ответственного заказчика Государственной [программы](#a1) на введение для государственных органов, координирующих деятельность заказчиков, заказчиков и исполнителей в установленном законодательством порядке ведомственной отчетности в рамках реализации Государственной [программы](#a1).

4. Возложить персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Государственной [программы](#a1), целевое и эффективное использование предусмотренных на их реализацию финансовых средств, своевременное представление ведомственной отчетности, предусмотренной в [пункте 3](#a32) настоящего постановления, на руководителей государственных органов, государственных организаций, являющихся заказчиками Государственной [программы](#a1).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  [Постановление](#a2) Совета Министров Республики Беларусь 21.12.2020 № 748 |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«Социальная защита» на 2021–2025 годы

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одним из приоритетов государственной политики Республики Беларусь является создание условий для качественного развития потенциала человека и обеспечения достойной жизни населения, в том числе через социальную защиту населения и создание комфортных условий жизнедеятельности.

В Республике Беларусь проживает 1,5 млн. граждан в возрасте 65 лет и старше (пожилые граждане), что составляет 15,5 процента населения. Доля пожилых граждан с 2010 года увеличилась на 1,7 процентного пункта, по прогнозам в 2030 году составит 21 процент.

Почти 575 тыс. жителей Республики Беларусь, или 6 процентов населения, имеют инвалидность. За последние 5 лет численность инвалидов увеличилась на 20 тыс. человек и продолжает расти.

Пожилые граждане, инвалиды, малообеспеченные семьи ввиду имеющихся ограничений, связанных с возрастом, состоянием здоровья, объективно сложившимся уровнем доходов, нуждаются в государственной поддержке.

В Республике Беларусь сформирована и динамично развивается система социальной защиты, основными составляющими которой являются социальное обслуживание, государственная адресная социальная помощь, социальная поддержка нетрудоспособных граждан, социальная реабилитация инвалидов, создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц.

В связи с тем, что наблюдается рост численности нуждающихся граждан, востребованность мер социальной защиты возрастает.

В 2016–2020 годах функционирование и развитие системы социальной защиты осуществлялись в том числе посредством реализации подпрограмм «[Предупреждение](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=316100&a=21#a21) инвалидности и реабилитация инвалидов», «[Безбарьерная](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=316100&a=22#a22) среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» и «[Социальная](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=316100&a=23#a23) интеграция инвалидов и пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73.

В предстоящей пятилетке функционирование и развитие системы социальной защиты будут осуществляться в том числе в рамках Государственной программы.

Реализация Государственной программы направлена на достижение задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, в частности на обеспечение высоких гарантий социальной защиты населения, достижение Целей устойчивого развития на период до 2030 года, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года (далее – Цели устойчивого развития).

ГЛАВА 2  
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Государственной программы является дальнейшие улучшение обеспечения социальной защиты населения, формирование доступной среды жизнедеятельности.

Исходя из поставленной цели Государственная программа включает следующие подпрограммы:

[подпрограмма 1](#a3) «Социальное обслуживание и социальная поддержка» (далее, если не указано иное, – подпрограмма 1);

[подпрограмма 2](#a4) «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» (далее, если не указано иное, – подпрограмма 2).

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

[подпрограмма 1](#a3):

обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оказание социальной поддержки;

обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации;

[подпрограмма 2](#a4):

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры;

обеспечение доступности улично-дорожной сети;

обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры;

обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Для оценки эффективности реализации Государственной программы предусмотрена система показателей. Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих достижение цели Государственной программы, целевых показателях, характеризующих выполнение задач подпрограмм, и их значения представлены согласно [приложению 1](#a5).

Сводными целевыми показателями Государственной программы являются:

доля граждан, которым предоставлена государственная социальная защита, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее оказание;

доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, в общем количестве таких объектов.

Сведения о сопоставимости сводных целевых показателей, целевых показателей Государственной программы с индикаторами достижения Целей устойчивого развития предусмотрены согласно [приложению 2](#a6).

Решение задач подпрограмм Государственной программы будет обеспечено путем реализации комплекса мероприятий согласно [приложению 3](#a7), а также организационно-технических мер согласно [приложению 4](#a8).

Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство труда и социальной защиты.

Заказчиками [подпрограммы 1](#a3) являются Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство информации, Министерство культуры, облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчиками [подпрограммы 2](#a4) являются Министерство труда и социальной защиты, Управление делами Президента Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство информации, Министерство образования, Министерство по налогам и сборам, Министерство связи и информатизации, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство энергетики, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – ФСЗН), Национальная государственная телерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком, Национальный банк, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

ГЛАВА 3  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение комплекса мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах, собственных средств исполнителей мероприятий, иных источников, не запрещенных законодательством.

Объемы и источники финансирования комплекса мероприятий Государственной программы устанавливаются согласно [приложению 5](#a9).

В целом объем финансирования Государственной программы составляет 4 527 174 633,74 рубля, из них:

в 2021 году – 863 969 478,18 рубля, в том числе по [подпрограмме 1](#a3) – 699 246 798,13 рубля, по [подпрограмме 2](#a4) – 164 722 680,05 рубля;

в 2022 году – 918 246 244,02 рубля, в том числе по [подпрограмме 1](#a3) – 797 084 276,69 рубля, по [подпрограмме 2](#a4) – 121 161 967,33 рубля;

в 2023 году – 1 014 649 894,94 рубля, в том числе по [подпрограмме 1](#a3) – 999 628 284,84 рубля, по [подпрограмме 2](#a4) – 15 021 610,1 рубля;

в 2024 году – 834 500 437,56 рубля, в том числе по [подпрограмме 1](#a3) – 825 609 435,75 рубля, по [подпрограмме 2](#a4) – 8 891 001,81 рубля;

в 2025 году – 895 808 579,04 рубля, в том числе по [подпрограмме 1](#a3) – 886 619 385,68 рубля, по [подпрограмме 2](#a4) – 9 189 193,36 рубля.

ГЛАВА 4  
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

К основным рискам, которые могут возникнуть при реализации Государственной программы, относятся:

правовые риски, связанные с возможным изменением законодательства, продолжительностью процесса формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы, что может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации ее мероприятий;

административные риски, связанные с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности;

неблагополучная эпидемиологическая ситуация, при наличии которой возможно установление ограничений в части реализации мер социальной защиты, что может повлиять на достижение установленных значений сводных целевых и целевых показателей Государственной программы.

В целях минимизации воздействия рисков при реализации Государственной программы планируется:

привлечение заинтересованных сторон к обсуждению проектов документов на этапе их разработки;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы;

формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы, определение приоритетных направлений финансирования.

ГЛАВА 5  
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно. Результаты такой оценки представляются в составе годового отчета Министерства труда и социальной защиты о ходе реализации Государственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в шесть этапов.

На первом этапе оценивается степень решения задач отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image0.png

где    *SZ* – степень решения задач отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

*SD* – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы;

*n* – количество целевых показателей, характеризующих выполнение задач отдельной подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы, рассчитывается по следующей формуле:

C:\fake\image1.png

где    *SD*– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы;

*CPf* – значение целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

*CPp* – плановое значение целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы.

На втором этапе оценивается степень решения задач подпрограмм Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image2.png

где    *SZ'*– степень решения задач подпрограмм Государственной программы в отчетном году;

*SZ* – степень решения задач отдельной подпрограммы;

*k* – количество подпрограмм.

На третьем этапе определяется эффективность реализации отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image3.png

где    *E* – эффективность реализации отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

*SZ* – степень решения задач отдельной подпрограммы;

*Ff*– фактический объем финансирования отдельной подпрограммы;

*Fp* – плановый объем финансирования отдельной подпрограммы.

Реализация отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году признается:

высокоэффективной, если значение *E* составляет не менее 0,9;

эффективной, если значение *E* составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение *E* составляет не менее 0,7.

Реализация [подпрограммы 1](#a3) может быть признана высокоэффективной, если плановые значения целевых показателей, характеризующих выполнение ее задач, достигнуты всеми регионами.

При анализе хода реализации [подпрограммы 1](#a3) оценивается степень выполнения мероприятий:

предполагающих получение конкретного результата за определенный период (размещение социальной рекламы, организация изготовления РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (далее – РУП «БПОВЦ») технических средств социальной реабилитации и другое), – с учетом степени завершенности работ за отчетный период;

медийного характера (смотры, конкурсы, слеты, мероприятия, проводимые общественными объединениями ветеранов (их организационными структурами), межгосударственные мероприятия, проводимые ветеранскими организациями, и другое) – с учетом степени соответствия объему запланированных работ;

предусмотренных в приложениях [6–8](#a10), – путем сопоставления плановых значений и фактических результатов.

Выполнение иных мероприятий [подпрограммы 1](#a3) определяется методом экспертной оценки.

Оценка степени выполнения мероприятий [подпрограммы 2](#a4), указанных в [приложении 11](#a15), осуществляется путем сопоставления плановых значений и фактических результатов.

Степень выполнения мероприятий Государственной программы, направленных на достижение конкретного результата и реализованных в течение отчетного периода, определяется в 100 процентов. Если мероприятие выполнено не в полном объеме, степень его выполнения указывается в соответствии с долей выполненных работ от запланированного объема.

На четвертом этапе оценивается степень достижения цели Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image4.png

где    *SC*' – степень достижения цели Государственной программы в отчетном году;

*SD'* – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы;

*m* – количество сводных целевых показателей, характеризующих выполнение цели Государственной программы.

Степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

C:\fake\image5.png

где    *SD*' – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы;

*SCPf* – значение сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

*SCPp* – плановое значение сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы.

На пятом этапе оценивается результативность реализации Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image6.png

где    *Rgp* – результативность реализации Государственной программы в отчетном году;

*SZ'* – степень решения задач подпрограмм Государственной программы;

*SC'* – степень достижения цели Государственной программы.

На шестом этапе оценивается эффективность реализации Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image7.png

где    *E'*– эффективность реализации Государственной программы в отчетном году;

*Rgp* – результативность реализации Государственной программы;

*F'f* – фактический объем финансирования Государственной программы;

*F'p* – плановый объем финансирования Государственной программы.

Реализация в отчетном году Государственной программы признается:

высокоэффективной, если значение E' составляет не менее 0,9;

эффективной, если значение E' составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение E' составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации в отчетном году Государственной программы признается неудовлетворительной.

Если степень выполнения сводного целевого показателя по региону ниже 0,9, реализация Государственной программы не может быть признана высокоэффективной.

Если доля мероприятий, предусмотренных к реализации в [приложении 3](#a7), выполненных в отчетном году, в среднем ниже 80 процентов, реализация Государственной программы не может быть признана высокоэффективной.

Оценка эффективности реализации Государственной программы за ряд лет производится на основе ежегодных оценок эффективности реализации Государственной программы, полученных за годы, предшествующие отчетному году, и оценки эффективности реализации Государственной программы за отчетный год и рассчитывается по следующей формуле:

C:\fake\image8.png

где    *Eni* – эффективность реализации Государственной программы за ряд лет;

*Ei* – эффективность реализации Государственной программы за годы, предшествующие отчетному году;

*E'*– эффективность реализации Государственной программы в отчетном году;

*l* – количество лет, предшествующих отчетному году.

Реализация Государственной программы за ряд лет признается:

высокоэффективной, если значение *Eni* составляет не менее 0,9;

эффективной, если значение *Eni* составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение *Eni* составляет не менее 0,7.

ГЛАВА 6  
ПОДПРОГРАММА 1 «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА»

Для целей подпрограммы 1 используются следующие термины и их определения:

одинокие пожилые граждане и одинокие инвалиды – граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и имеющие право на государственную пенсию (пенсионеры), и инвалиды, не имеющие лиц, обязанных в соответствии с законодательством их содержать (совершеннолетних детей, родителей, супругов); пенсионеры, инвалиды, имеющие совершеннолетнего ребенка (детей), родителей или супругов, которые также являются пенсионерами или инвалидами I, II групп;

одиноко проживающие пожилые граждане и одиноко проживающие инвалиды – пенсионеры, инвалиды, проживающие отдельно от совершеннолетних трудоспособных (не являющихся пенсионерами или инвалидами I, II групп) лиц, обязанных в соответствии с законодательством их содержать (совершеннолетних детей, родителей, супругов).

Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение потребности инвалидов в услугах социальной реабилитации граждан являются ведущими элементами системы социальной защиты населения Республики Беларусь.

Важное место в обеспечении достойного качества жизни пожилых граждан и инвалидов занимает система социального обслуживания, включающая сеть государственных учреждений, негосударственные некоммерческие организации, оказывающие населению социальные услуги, в том числе в рамках государственного социального заказа, коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей.

В 2016–2020 годах система социального обслуживания динамично развивалась, в том числе в рамках реализации [подпрограммы](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=316100&a=23#a23) «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.

В целях повышения доступности социальных услуг, обеспечения качества их предоставления, расширения возможностей выбора пожилыми гражданами и инвалидами приемлемой формы жизнеустройства совершенствовалось законодательство о социальном обслуживании, развивалась инфраструктура государственных учреждений.

Широкий спектр социальных услуг в различных формах социального обслуживания оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН) и 92 стационарных учреждения.

Наряду с государственными организациями социального обслуживания социальные услуги оказывают также более 40 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Доступность социальных услуг ТЦСОН в сельской местности обеспечивают филиалы и социальные пункты, мобильные бригады. Местными исполнительными и распорядительными органами дополнительно организуются различные формы жизнеустройства пожилых людей и инвалидов – дома совместного самостоятельного проживания, в том числе сезонные, дома-зимовки.

У пожилых граждан и инвалидов наиболее востребовано социальное обслуживание на дому, которым охвачено 95 тыс. человек. Благодаря оказанию социально-бытовых услуг, помощи в уходе и моральной поддержке обеспечивается самостоятельное проживание нетрудоспособных граждан в домашних условиях.

В 2020 году по сравнению с 2016 годом число граждан, пользующихся такими услугами, увеличилось на 4 тыс. человек с ежегодным ростом в среднем на 1 процент.

В ТЦСОН созданы условия для дневной занятости и общения пожилых граждан, социальной реабилитации инвалидов. Для этого организована работа отделений дневного пребывания, которые посещают более 18 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

В целях обеспечения независимого проживания инвалидам оказываются услуги сопровождаемого проживания (услуги помощника, ассистента, переводчика жестового языка). Численность получателей таких услуг по сравнению с 2016 годом выросла в 1,5 раза и составляет около 3 тыс. человек.

Нуждающиеся в круглосуточном уходе и медицинской помощи пожилые граждане и инвалиды имеют возможность получать комплексное социальное и медицинское обслуживание в стационарных учреждениях, отделениях круглосуточного пребывания ТЦСОН. С 2016 по 2020 год количество получателей таких социальных услуг выросло на 5 процентов. Открыты новые дома-интернаты в Минской, Брестской и Гродненской областях.

Большое внимание уделяется социальной реабилитации инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях. Проведение занятий в мастерских и кружках, организация работы отделений сопровождаемого проживания, в которых проживает почти 1,3 тыс. человек, позволяют инвалидам приобретать новые и развивать имеющиеся социальные навыки.

Для оказания социальных услуг местными исполнительными и распорядительными органами привлекаются негосударственные некоммерческие организации в рамках реализации [постановления](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=252750&a=1#a1) Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1219 «О некоторых вопросах государственного социального заказа в области социального обслуживания». На конкурсной основе таким организациям предоставляются субсидии из средств местных бюджетов, покрывающие расходы на оплату затрат по оказанию социальных услуг.

Численность получателей социальных услуг в рамках государственного социального заказа по итогам работы за 2019 год составила около 4,7 тыс. человек и по сравнению с 2016 годом увеличилась в 3 раза.

Для расширения форм социального обслуживания, повышения доступности механизма государственного социального заказа и формирования системы управления качеством социальных услуг принят [Закон](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=349314&a=1#a1) Республики Беларусь от 19 июня 2017 г. № 31-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании».

В соответствии с указанным [Законом](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=349314&a=1#a1) в результате привлечения физических лиц к оказанию социальных услуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам в рамках создания замещающих семей более 200 граждан трудоспособного возраста взяли на себя заботу о нуждающихся в посторонней помощи людях.

В целях обеспечения качества социального обслуживания для каждой социальной услуги, входящей в [перечень](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=252597&a=268#a268) бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218, разработан и внедряется механизм внутреннего мониторинга и оценки качества.

Результатом принятия мер по развитию системы социального обслуживания стало увеличение уровня охвата социальными услугами нетрудоспособных граждан с 7,5 процента в 2016 году до 8,7 процента в 2019 году.

При этом востребованность социальных услуг будет увеличиваться, что обусловлено следующими факторами:

старение населения и увеличение средней продолжительности жизни;

рост численности инвалидов;

мобильность трудоспособного населения, в связи с чем пожилые граждане остаются без необходимой семейной поддержки.

Для удовлетворения возрастающей потребности в социальных услугах необходимо обеспечить дальнейшее развитие доступных населению и экономически менее затратных форм социального обслуживания посредством:

совершенствования законодательства;

развития инфраструктуры государственных учреждений социального обслуживания;

методического обеспечения развития социального обслуживания.

Дальнейшее развитие должны получить социальные услуги, оказываемые непосредственно по месту проживания пожилых граждан с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей членов семьи.

При этом особое внимание необходимо уделить одиноким пожилым гражданам и инвалидам, в отношении которых должен использоваться выявительный принцип оказания поддержки.

В большинстве семей уход за нетрудоспособными членами семьи осуществляется самостоятельно. В целях поддержки членов семьи, оставивших рынок труда для осуществления ухода за пожилыми гражданами старше 80 лет или инвалидами I группы, предусмотрена выплата пособия по уходу. Таким уходом охвачено около 35 тыс. нетрудоспособных граждан.

Значимость индивидуального ухода за пожилыми гражданами и инвалидами повышается в том числе путем поддержки семей, осуществляющих такой уход.

В условиях роста численности потребителей социальных услуг необходимо обеспечить адресный подход к их предоставлению посредством проведения индивидуальной оценки потребностей.

Будет продолжена работа по формированию системы оценки качества деятельности учреждений социального обслуживания.

Помимо социального обслуживания одинокие инвалиды и пожилые граждане в силу своего физического состояния и возраста нуждаются также в социальной поддержке. При этом особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, как особо заслуженным категориям граждан.

В целях выявления потребностей и оказания необходимой социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавших от последствий войн, одиноким пожилым гражданам и инвалидам I и II групп местными исполнительными и распорядительными органами на постоянной основе (ежегодно) проводятся обследования их материально-бытовых условий жизни. Ежегодно обследуется около 200 тыс. человек.

В соответствии с поступившими заявками указанным гражданам оказываются необходимая социально-бытовая помощь, а также дополнительная социальная поддержка для обеспечения безопасных условий проживания (ремонт жилых помещений, печей, электропроводки и газового оборудования, установка автономных пожарных извещателей).

В 2016–2019 годах социально-бытовая помощь оказана 223 тыс. граждан, дополнительная социальная поддержка – более 48 тыс. граждан на общую сумму около 4 млн. рублей.

Для оказания шефской помощи организовано закрепление пожилых граждан и инвалидов за предприятиями, молодежными общественными организациями, учреждениями образования, при этом обеспечено 100-процентное закрепление ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны.

Оказывается государственная поддержка общественным объединениям ветеранов путем участия в финансировании мероприятий, проводимых ими в рамках уставной деятельности, межгосударственных мероприятий, осуществляемых ветеранскими организациями в странах Содружества Независимых Государств, включая посещение делегациями ветеранов воинских мемориалов и памятников.

В соответствии с [Указом](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=90020&a=4#a4) Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» отдельным категориям нетрудоспособных граждан, которые не использовали свое право на санаторно-курортное лечение или оздоровление в истекшем календарном году, выплачивается денежная помощь на оздоровление. За 2016–2019 годы такая помощь выплачена почти 25 тыс. человек на сумму 5,3 млн. рублей.

Важным элементом социальной поддержки малообеспеченных граждан и инвалидов является система государственной адресной социальной помощи (далее – ГАСП), оказываемой в соответствии с [Указом](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=230259&a=1#a1) Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи». Порядок и условия предоставления ГАСП совершенствуются в целях повышения доступности ее получения.

По сравнению с 2015 годом численность получателей ГАСП увеличилась на 15 процентов и в 2019 году составила 295 тыс. человек.

В связи с тем, что востребованность мер социальной поддержки сохраняется, в 2021–2025 годах будет продолжена работа по проведению обследований материально-бытовых условий жизни одиноких пожилых граждан и инвалидов и оказанию им необходимой поддержки с привлечением шефской помощи.

В целях повышения доступности и упрощения порядка предоставления ГАСП планируется разработка соответствующих нормативных правовых актов.

Обеспечение таких граждан техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с их потребностями, оказание различных услуг по обслуживанию и ремонту выпускаемых изделий являются значимым направлением их социальной интеграции.

В соответствии с [постановлением](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=111900&a=4#a4) Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» граждане имеют право на получение технических средств социальной реабилитации бесплатно или на льготных условиях за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Изготовление большинства средств реабилитации, включенных в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, и оказание протезно-ортопедической помощи населению осуществляются РУП «БПОВЦ», которое представляет собой многопрофильный республиканский центр с отделением стационарного протезирования, поликлиникой, лечебно-реабилитационным комплексом, филиалами, ателье, мастерскими.

РУП «БПОВЦ» проводится работа по внедрению новых технологий в протезировании и изготовлении средств реабилитации, улучшению качества и повышению технического уровня выпускаемой продукции.

Ежегодно количество граждан, обеспеченных техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите, РУП «БПОВЦ», составляет около 65 тыс. человек. Расходы на их обеспечение за счет средств республиканского и местных бюджетов в 2019 году составили более 27,2 млн. рублей.

Дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной поддержки находящихся в трудной жизненной ситуации граждан, обеспечение потребности инвалидов в услугах социальной реабилитации в 2021–2025 годах будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы 1.

Решение предусмотренных подпрограммой 1 задач будет осуществляться путем реализации комплекса мероприятий согласно [приложению 3](#a7), мероприятий по методическому сопровождению развития социального обслуживания и социальной поддержки согласно [приложению 6](#a10), мероприятий по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания согласно [приложению 7](#a11), а также строительства и (или) реконструкции объектов капитальных вложений согласно [приложению 8](#a12).

Для обеспечения функционирования государственных учреждений социального обслуживания потребуется осуществить закупку необходимых товаров. Объемы их закупки и финансирования приведены согласно [приложению 9](#a13).

Выполнение задач подпрограммы 1 будет оцениваться по следующим целевым показателям ([приложение 1](#a5)):

численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием (в процентах к предыдущему году);

охват отдельных категорий граждан обследованием материально-бытовых условий жизни;

уровень обеспеченности граждан техническими средствами социальной реабилитации.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать:

удовлетворению потребностей пожилых граждан и инвалидов в социальных услугах и мерах социальной поддержки;

развитию государственных учреждений социального обслуживания. Планируется выполнить мероприятия по реконструкции и строительству 18 государственных учреждений социального обслуживания, что позволит расширить коечную сеть стационарных учреждений более чем на 1000 мест, провести капитальный ремонт в 43 стационарных учреждениях, открыть более 10 структурных подразделений ТЦСОН, 4 филиала и 13 стационарных социальных пунктов ТЦСОН, закупить для государственных учреждений социального обслуживания около 160 единиц автомобильного транспорта;

повышению доступности и адресности оказания социальных услуг, улучшению качества их оказания, формированию системы индивидуального ухода. Для развития системы социального обслуживания и социальной поддержки планируется проведение социологического опроса по изучению положения и потребностей пожилых граждан;

привлечению к оказанию социальных услуг негосударственных некоммерческих организаций;

созданию условий для вовлеченности пожилых граждан и их участия в принятии решений, формированию национальных показателей по старению;

принятию необходимых мер социальной поддержки ветеранов Великой отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых граждан и инвалидов, иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

поддержанию уровня жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления ГАСП, оказания материальной помощи;

обеспечению деятельности общественных организаций ветеранов;

удовлетворению потребностей граждан в технических средствах социальной реабилитации.

ГЛАВА 7  
ПОДПРОГРАММА 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ»

В современном обществе важнейшим показателем качества жизни является обеспечение равных возможностей для всех граждан и комфорта их жизнедеятельности. В связи с этим создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц (далее – доступная среда) – одно из основных направлений социальной политики государства.

Ключевое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к социальным объектам и услугам.

В подпрограмме 2 определены основные направления обеспечения доступной среды с учетом комплексного подхода.

Для целей подпрограммы 2 применяются следующие термины и определения:

комплексный подход – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, включая прилегающую территорию, вход и выход, пути передвижения (в том числе пути эвакуации); зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; системы получения информации на объекте (устройства визуальные, акустические и тактильные, средства получения информации и связи);

объекты социальной инфраструктуры – здания, их внутренние помещения и прилегающие территории (в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма (включая агроусадьбы), почтовой связи и электросвязи, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства (объекты жилищного фонда), банковского обслуживания, места отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, здравницы (включая номера), гостиницы (включая номера), административные здания организаций и другое, иные сооружения), которые являются общедоступными для граждан во всех сферах жизнедеятельности и используются для оказания им соответствующих услуг;

объекты транспортной инфраструктуры – железнодорожные вокзалы, станции, автобусные вокзалы, станции и автокассы, остановки, остановочные пункты;

объекты улично-дорожной сети – участки дороги, предназначенные для движения пешеходов (спуски, тротуары, наземные и подземные пешеходные переходы), светофорные объекты.

Необходим комплексный подход при обеспечении доступной среды. Принимаемые меры будут направлены на организацию окружающего пространства, при которой человек сможет иметь беспрепятственный доступ к информации, любым объектам, свободно перемещаться по любому выбранному маршруту.

Для обеспечения доступной среды принятие государственных решений осуществлялось с учетом необходимости удовлетворения потребностей инвалидов и физически ослабленных лиц.

В результате реализации мер по созданию доступной среды обеспечено:

увеличение удельного веса:

объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обустроенных элементами доступной среды, до 69 процентов от общего количества таких объектов;

номеров в здравницах, оборудованных с учетом особых потребностей людей с инвалидностью, до 2,1 процента;

номеров в гостиницах, оборудованных с учетом особых потребностей людей с инвалидностью, до 1,7 процента;

низкопольного пассажирского транспорта до 50,4 процента;

приобретение Белорусской железной дорогой 28 единиц локомотивной тяги, оборудованных специализированным купе для проезда инвалидов, и 28 единиц моторвагонного подвижного состава, оборудованных местами для проезда инвалидов;

оборудование транспортных средств визуальными информационными системами (бегущая строка);

обустройство более 3,5 тыс. пешеходных переходов, остановок (станций) (укладка тактильной плитки, понижение бордюрного камня, установка информационных табло);

установка для безопасного передвижения инвалидов более 800 светофорных объектов с синхронными звуковыми сигналами.

В банковской системе обеспечивались установка устройств самообслуживания (банкоматы, платежно-справочные терминалы), адаптированных для пользования инвалидами по зрению, внедрение электронных очередей для обслуживания клиентов, развитие систем дистанционного банковского обслуживания, исключающих необходимость посещения гражданами банковских офисов (оформление и доставка банковских платежных карточек, открытие вкладов (депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, оформление заявки на кредит и другое).

В целях обеспечения информационной доступности:

проводилась работа по адаптации на государственных телеканалах телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха;

для детей – инвалидов по зрению издавались книги серии «Школьная библиотека» с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля;

в регионах библиотечные фонды пополнялись изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей, проводились показы киносеансов (видеосеансов), адаптированных для просмотра инвалидами по зрению и слуху (показы с субтитрами, аудиодескрипцией и тифлокомментариями).

В средствах массовой информации организованы тематические рубрики и специальные телерадиопередачи по вопросам создания доступной среды, публикуются сюжеты об успехах и проблемах лиц с инвалидностью, проводятся акции в целях привлечения внимания широкой общественности к необходимости решения социальных проблем таких лиц, повышения качества их жизни.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, задача по обеспечению доступности для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов социальной и транспортной инфраструктуры, транспортных средств, информации и услуг остается по-прежнему актуальной. Выполнение мероприятий по созданию полностью доступных объектов с учетом комплексного подхода будет продолжено.

Решение предусмотренных подпрограммой 2 задач будет осуществляться путем выполнения комплекса мероприятий согласно [приложению 3](#a7), мероприятий по реализации подпрограммы 2, финансируемых в рамках иных государственных программ и (или) непрограммных расходов, согласно [приложению 10](#a14) и с учетом необходимости достижения ожидаемых результатов реализации ее мероприятий согласно [приложению 11](#a15).

Выполнение задач подпрограммы 2 будет оцениваться по целевым показателям согласно [приложению 1](#a5).

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать дополнительному увеличению количества полностью доступных объектов социальной и транспортной инфраструктуры (с учетом комплексного подхода) в 2021–2025 годах до 7870 объектов.

Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы 2 будет продолжен посредством сбора и анализа ведомственной отчетности и ежегодных отчетов заказчиков данной подпрограммы.

В целях мониторинга обеспечения комплексной доступности объектов будут разрабатываться и согласовываться с ответственным заказчиком планы деятельности заказчиков по достижению целевых показателей, содержащие мероприятия с указанием их исполнителей, объектов и видов работ.

Координацию деятельности заказчиков по реализации мероприятий и достижению установленных значений целевых показателей подпрограммы 2 будут осуществлять:

в сфере здравоохранения – Министерство здравоохранения;

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд) – Министерство жилищно-коммунального хозяйства;

в сфере образования – Министерство образования;

в сфере культуры – Министерство культуры;

в сфере физкультуры и спорта – Министерство спорта и туризма;

в сфере связи и информатизации – Министерство связи и информатизации;

в сфере социальной защиты – Министерство труда и социальной защиты.

Государственные органы, координирующие деятельность заказчиков (далее – координирующие органы), в соответствующих сферах:

осуществляют контроль за реализацией мероприятий подпрограммы 2, достижением установленных значений целевых показателей и целевым использованием средств, выделяемых на их реализацию;

осуществляют совместно с заказчиками подпрограммы 2 мониторинг доступности объектов;

вносят ответственному заказчику Государственной программы (при необходимости) предложения о корректировке мероприятий подпрограммы 2 либо прекращении их выполнения;

представляют ответственному заказчику ведомственную отчетность и годовой (итоговый) отчет о результатах реализации подпрограммы 2 в порядке, установленном законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  28.12.2023 № 967) |

СВЕДЕНИЯ  
о сводных целевых показателях, характеризующих достижение цели Государственной [программы](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы, целевых показателях, характеризующих выполнение задач подпрограмм, и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Заказчики | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственная [программа](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы | | | | | | | |
| Сводные целевые показатели | | | | | | | |
| 1. Доля граждан, которым предоставлена государственная социальная защита, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее оказание | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, в общем количестве таких объектов | Минтруда и соцзащиты, Управление делами Президента Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, МВД, Минздрав, Минобразование, МНС, Минсвязи, Минспорт, Минтранс, Минэнерго, Госкомимущество, ФСЗН, облисполкомы, Минский горисполком, Национальный банк, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | » | 18,1 | 19,1 | 20,9 | 22,0 | 23,4 |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#a3) «Социальное обслуживание и социальная поддержка» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
| 3. Численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, в процентах к предыдущему году | Минтруда и соцзащиты | процентов, не менее | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Брестский облисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Витебский облисполком |  | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| Гомельский облисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Гродненский облисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Минский облисполком |  | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| Могилевский облисполком |  | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| Минский горисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки | | | | | | | |
| 4. Охват отдельных категорий граждан проведением обследования материально-бытовых условий жизни | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации | | | | | | | |
| 5. Уровень обеспеченности граждан техническими средствами социальной реабилитации | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма 2](#a4) «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 6. Доля доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов социальной инфраструктуры в общем количестве таких объектов: |  | процентов | 19,1 | 19,4 | 20,7 | 21,4 | 22,2 |
| 6.1. доля доступных административных зданий: |  |  | 3,1 | 5,6 | 10,3 | 14,1 | 18,8 |
| находящихся в оперативном управлении ГУ «Главное хозяйственное управление Управления делами Президента Республики Беларусь» | Управление делами Президента Республики Беларусь |  | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9,4 | 11,4 |
| органов внутренних дел | МВД |  | 2,0 | 6,1 | 10,1 | 12,0 | 14,4 |
| центров обслуживания плательщиков | МНС |  | – | – | 48,4 | 74,2 | 100,0 |
| судов | Верховный Суд Республики Беларусь |  | 3,4 | 8,1 | 12,8 | 16,8 | 18,8 |
| организаций по государственной регистрации и земельному кадастру | Госкомимущество |  | 15,5 | 25,4 | 32,4 | 45,1 | 54,9 |
| энерго- и газоснабжающих организаций | Минэнерго |  | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| исполкомов | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 9,7 | 9,7 | 24,0 | 39,0 | 65,6 |
| Брестский облисполком |  | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 35,0 | 55,0 |
| Витебский облисполком |  | 4,2 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 |
| Гомельский облисполком |  | 11,1 | – | – | 11,1 | 22,2 |
| Гродненский облисполком |  | 13,6 | 18,2 | 27,3 | 31,8 | 50,0 |
| Минский облисполком |  | – | 12,5 | 29,2 | 50,0 | 100,0 |
| Могилевский облисполком |  | – | 3,6 | 32,1 | 50,0 | 100,0 |
| Минский горисполком |  | 66,7 | 33,3 | 55,6 | 88,9 | 100,0 |
| 6.2. доля доступных учреждений образования: | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| высшего образования | Минобразование |  | – | – | – | 4,8 | 4,8 |
| дошкольного, общего среднего, специального образования, осуществляющих образовательные программы профессионально-технического образования | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| Брестский облисполком |  | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 3,2 |
| Витебский облисполком |  | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 4,2 |
| Гомельский облисполком |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 |
| Гродненский облисполком |  | 1,9 | 3,2 | 4,7 | 6,2 | 9,0 |
| Минский облисполком |  | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 3,9 |
| Могилевский облисполком |  | 0,8 | 1,9 | 3,2 | 5,2 | 6,3 |
| Минский горисполком |  | 2,2 | 2,0 | 3,9 | 5,8 | 8,1 |
| 6.3. доля доступных учреждений здравоохранения: | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,3 | 2,0 | 3,6 | 5,7 | 8,6 |
| учреждений здравоохранения Минздрава | Минздрав |  | 5,7 | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 17,6 |
| учреждений здравоохранения в регионах | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,5 | 1,8 | 4,0 | 7,0 | 11,4 |
|  | Брестский облисполком |  | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 2,3 | 3,1 |
|  | Витебский облисполком |  | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 4,5 |
|  | Гомельский облисполком |  | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 3,7 | 4,9 |
|  | Гродненский облисполком |  | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 13,8 | 17,2 |
|  | Минский облисполком |  | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 6,2 | 10,3 |
|  | Могилевский облисполком |  | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 5,9 | 9,7 |
|  | Минский горисполком |  | 7,0 | 6,1 | 11,7 | 17,3 | 37,9 |
| фармацевтических организаций: | Минздрав |  | 1,0 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,4 |
| Брестской области |  |  | 1,4 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
| Витебской области |  |  | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 |
| Гомельской области |  |  | – | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 3,6 |
| Гродненской области |  |  | 1,1 | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 6,5 |
| Минской области |  |  | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,1 |
| Могилевской области |  |  | 1,2 | 2,5 | 3,3 | 4,6 | 6,2 |
| г. Минска |  |  | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | 6,4 |
| 6.4. доля доступных учреждений культуры | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 2,7 | 3,9 |
| Минкультуры |  | – | – | – | – | 11,1 |
| облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 2,7 | 3,9 |
| Брестский облисполком |  | – | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 2,4 |
| Витебский облисполком |  | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
| Гомельский облисполком |  | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 2,9 |
| Гродненский облисполком |  | 2,0 | 2,4 | 5,2 | 7,3 | 10,8 |
| Минский облисполком |  | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
| Могилевский облисполком |  | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Минский горисполком |  | – | – | – | 5,5 | 7,3 |
| 6.5. доля доступных организаций физической культуры и спорта | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком: |  | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 7,9 | 13,2 |
| Минспорт |  | – | 5,9 | 11,8 | 17,6 | 23,5 |
| облисполкомы, Минский горисполком: |  | 2,7 | 3,7 | 6,1 | 7,4 | 12,7 |
| Брестский облисполком |  | 1,9 | 5,8 | 9,6 | 11,5 | 13,5 |
| Витебский облисполком |  | 2,6 | 5,3 | 7,7 | 7,7 | 12,8 |
| Гомельский облисполком |  | 1,9 | 3,8 | 5,8 | 9,6 | 13,5 |
| Гродненский облисполком |  | 6,5 | 10,9 | 10,9 | 13,0 | 17,4 |
| Минский облисполком |  | – | 2,5 | 6,3 | 7,5 | 11,3 |
| Могилевский облисполком |  | – | – | 3,4 | 3,4 | 8,5 |
| Минский горисполком |  | 8,2 | – | – | – | 14,3 |
| 6.6. доля доступных объектов торговли и общественного питания | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Брестский облисполком |  | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Витебский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Гомельский облисполком |  | – | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,1 |
| Гродненский облисполком |  | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Минский облисполком |  | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Могилевский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Минский горисполком |  | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 6.7. доля доступных объектов бытового обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Брестский облисполком |  | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Витебский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Гомельский облисполком |  | 0,1 | – | – | 0,6 | 1,4 |
| Гродненский облисполком |  | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
| Минский облисполком |  | – | – | – | – | 1,6 |
| Могилевский облисполком |  | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Минский горисполком |  | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,3 |
| 6.8. доля доступных объектов учреждений социального обслуживания и органов по труду, занятости и социальной защите | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 33,6 | 30,2 | 50,5 | 70,2 | 99,6 |
| Брестский облисполком |  | 16,2 | 27,0 | 51,4 | 70,3 | 100,0 |
| Витебский облисполком |  | 66,7 | 57,1 | 71,4 | 85,7 | 100,0 |
| Гомельский облисполком |  | 76,6 | 29,8 | 45,8 | 70,8 | 100,0 |
| Гродненский облисполком |  | 18,2 | 18,2 | 47,7 | 72,7 | 97,7 |
| Минский облисполком |  | 6,3 | 14,3 | 27,1 | 47,9 | 100,0 |
| Могилевский облисполком |  | 2,6 | 23,1 | 48,7 | 66,7 | 100,0 |
| Минский горисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 |
| 6.9. доля доступных территориальных органов ФСЗН: | ФСЗН |  | 5,9 | 21,2 | 36,5 | 54,1 | 100,0 |
| Брестской области |  |  | – | – | – | 31,6 | 100,0 |
| Гомельской области |  |  | – | 7,7 | 30,8 | 61,5 | 100,0 |
| Гродненской области |  |  | 16,7 | 33,3 | 66,7 | 83,3 | 100,0 |
| Минской области |  |  | – | – | 5,6 | 5,6 | 100,0 |
| Могилевской области |  |  | – | 44,4 | 72,2 | 88,9 | 100,0 |
| г. Минска |  |  | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.10. доля доступных отделений почтовой связи и сервисных центров электросвязи: | Минсвязи |  | 1,5 | 3,4 | 4,7 | 5,8 | 6,9 |
| отделений почтовой связи: |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
| Брестской области |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Витебской области |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Гомельской области |  |  | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 |
| Гродненской области |  |  | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3.0 |
| Минской области |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| Могилевской области |  |  | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 |
| г. Минска |  |  | 1,4 | 2,8 | 5,0 | 6,4 | 7,9 |
| сервисных центров электросвязи: |  |  | 23,4 | 54,7 | 71,1 | 85,2 | 100,0 |
| Брестской области |  |  | 5,0 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Витебской области |  |  | 16,7 | 42,1 | 68,4 | 73,7 | 100,0 |
| Гомельской области |  |  | 47,6 | 66,7 | 90,5 | 100,0 | 100,0 |
| Гродненской области |  |  | 23,5 | 44,4 | 66,7 | 94,4 | 100,0 |
| Минской области |  |  | 10,7 | 32,1 | 42,9 | 64,3 | 100,0 |
| Могилевской области |  |  | 25,0 | 50,0 | 65,0 | 85,0 | 100,0 |
| г. Минска |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.11. доля доступных банков и их обособленных подразделений: | Национальный банк |  | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1,8 |
| Брестской области |  |  | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Витебской области |  |  | 0,5 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Гомельской области |  |  | – | 0,4 | – | 1,2 | 2,0 |
| Гродненской области |  |  | – | 1,7 | 0,4 | 2,6 | 3,9 |
| Минской области |  |  | – | – | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Могилевской области |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| г. Минска |  |  | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 4,2 |
| 6.12. доля доступных санаторно-курортных и оздоровительных организаций: | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,6 | 48,3 |
| Брестской области |  |  | – | – | – | – | 38,5 |
| Витебской области |  |  | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | 45,5 |
| Гомельской области |  |  | – | – | – | 6,7 | 73,3 |
| Гродненской области |  |  | – | – | – | 10,0 | 50,0 |
| Минской области |  |  | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 38,1 |
| Могилевской области |  |  | – | – | – | – | 33,3 |
| г. Минска |  |  | – | – | – | – | 60,0 |
| 6.13. доля доступных объектов жилищного фонда | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 66,2 | 66,8 | 67,5 | 68,3 | 69,1 |
| Брестский облисполком |  | 70,2 | 70,6 | 70,9 | 71,2 | 71,5 |
| Витебский облисполком |  | 81,5 | 82,5 | 83,4 | 84,0 | 84,6 |
| Гомельский облисполком |  | 64,8 | 65,6 | 66,4 | 67,2 | 68,3 |
| Гродненский облисполком |  | 75,3 | 75,7 | 76,2 | 76,6 | 77,1 |
| Минский облисполком |  | 68,3 | 68,7 | 69,4 | 70,0 | 70,8 |
| Могилевский облисполком |  | 61,4 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
| Минский горисполком |  | 34,5 | 35,1 | 36,7 | 38,2 | 40,2 |
| 6.14. доля доступных гостиниц | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 5,3 | 8,9 |
| Брестский облисполком |  | – | – | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| Витебский облисполком |  | – | – | – | 2,4 | 4,9 |
| Гомельский облисполком |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 8,8 | 11,8 |
| Гродненский облисполком |  | 3,8 | – | 3,8 | 5,8 | 5,8 |
| Минский облисполком |  | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 9,1 |
| Могилевский облисполком |  | – | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 17,9 |
|  | Минский горисполком |  | – | – | – | 5,7 | 11,3 |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети | | | | | | | |
| 7. Доля доступных участков дороги, предназначенных для движения пешеходов | облисполкомы, Минский горисполком: | процентов | 19,2 | 22,7 | 26,0 | 28,9 | 32,1 |
| Брестский облисполком |  | 23,3 | 25,7 | 27,5 | 28,6 | 29,9 |
| Витебский облисполком |  | 16,4 | 17,3 | 19,3 | 20,0 | 20,7 |
| Гомельский облисполком |  | 12,4 | 16,7 | 20,9 | 25,1 | 29,2 |
| Гродненский облисполком |  | 19,7 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 27,5 |
| Минский облисполком |  | 8,4 | 10,0 | 11,7 | 13,0 | 14,2 |
| Могилевский облисполком |  | 25,4 | 26,0 | 28,4 | 29,3 | 30,5 |
| Минский горисполком |  | 24,5 | 30,3 | 35,4 | 40,5 | 45,7 |
| 8. Доля доступных тротуаров, предназначенных для движения пешеходов | облисполкомы, Минский горисполком: | » | 8,7 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 |
| Брестский облисполком |  | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Витебский облисполком |  | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Гомельский облисполком |  | 8,8 | 13,2 | 17,7 | 22,1 | 26,5 |
| Гродненский облисполком |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Минский облисполком |  | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| Могилевский облисполком |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 |
| Минский горисполком |  | 15,5 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,8 |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры | | | | | | | |
| 9. Доля доступных объектов транспортной инфраструктуры | Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком: | процентов | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11,3 | 13,3 |
| Минтранс |  | 13,1 | 13,1 | – | 0,9 | 4,5 |
| облисполкомы, Минский горисполком: |  | 6,5 | 7,9 | 9,6 | 11,4 | 13,4 |
| Брестский облисполком |  | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
| Витебский облисполком |  | 3,9 | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 7,1 |
| Гомельский облисполком |  | 12,5 | 13,2 | 14,1 | 15,0 | 15,7 |
| Гродненский облисполком |  | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| Минский облисполком |  | 4,8 | 6,1 | 8,2 | 10,2 | 13,4 |
| Могилевский облисполком |  | 1,7 | 2,1 | 4,0 | 5,9 | 8,0 |
| Минский горисполком |  | 14,6 | 20,1 | 25,5 | 31,4 | 37,4 |
| 10. Удельный вес адаптированного к перевозкам инвалидов автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные), и городского электрического транспорта | облисполкомы, Минский горисполком: | » | 55,8 | 60,4 | 61,7 | 63,9 | 65,1 |
| Брестский облисполком |  | 59,0 | 59,7 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| Витебский облисполком |  | 37,3 | 42,7 | 44,3 | 44,7 | 45,0 |
| Гомельский облисполком |  | 43,5 | 47,9 | 49,7 | 52,1 | 54,9 |
| Гродненский облисполком |  | 42,5 | 49,3 | 51,3 | 53,6 | 55,6 |
| Минский облисполком |  | 26,1 | 31,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 |
| Могилевский облисполком |  | 45,8 | 50,0 | 55,1 | 56,3 | 57,6 |
| Минский горисполком |  | 82,4 | 91,5 | 91,7 | 95,9 | 97,7 |
| 11. Удельный вес моторвагонного подвижного состава, доступного для всех категорий инвалидов | Минтранс | » | 17,7 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам | | | | | | | |
| 12. Адаптация телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха на государственных телеканалах – всего | Мининформ, Белтелерадиокомпания | часов | 1 737 | 1 805 | 1 875 | 1 949 | 2 026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Белтелерадиокомпания |  |  | 1 500 | 1 568 | 1 638 | 1 712 | 1 789 |
| ЗАО «Второй национальный телеканал» |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| ЗАО «Столичное телевидение» |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы |

СВЕДЕНИЯ  
о сопоставимости сводных целевых показателей, целевых показателей Государственной [программы](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы с индикаторами достижения Целей устойчивого развития

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Цели устойчивого развития | Задача | Индикаторы | Соответствующая задача [подпрограммы 1](#a3) | Сопоставимые показатели Государственной программы | Примечания |
| Цель 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» | задача 1.b «Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежные стратегические механизмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации нищеты» | 1.b.1.2 «Расходы на выплату государственной адресной социальной помощи» | задача 1 «Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»  задача 2 «Оказание социальной поддержки»  задача 3 «Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации» | доля граждан, которым предоставлена государственная социальная защита, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее оказание (сводный целевой показатель)  численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, в процентах к предыдущему году (целевой показатель [подпрограммы 1](#a3)) | расходы на выплату государственной адресной социальной помощи, содержание ТЦСОН и стационарных учреждений социального обслуживания, на выплату денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан, обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации запланированы в рамках реализации соответствующих мероприятий Государственной программы, предусмотренных в пунктах [1](#a16), [3](#a17), [14](#a18), 15 и [23](#a19) приложения 3 к Государственной программе |
| 1.b.1.3 «Содержание территориальных центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания» |
| 1.b.1.4 «Уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами» |
| 1.b.1.5 «Расходы на выплату денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан» |
|  |  | 1.b.1.6 «Расходы на обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации» |  | уровень обеспеченности граждан техническими средствами социальной реабилитации |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы |

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  
Государственной [программы](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Источники финансирования | Заказчики |
| [Подпрограмма 1](#a3) «Социальное обслуживание и социальная поддержка» | | | |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | |
| 1. Обеспечение содержания стационарных учреждений социального обслуживания, включая приобретение оборудования, других основных средств и проведение капитального ремонта, в том числе ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»[\*](#a20) | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 2. Финансирование капитальных вложений стационарных учреждений социального обслуживания (реконструкция и строительство стационарных учреждений) в соответствии с приложениями [7](#a11) и [8](#a12) к Государственной программе | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 3. Обеспечение содержания ТЦСОН, включая приобретение оборудования, других основных средств и проведение капитального ремонта[\*](#a20) | 2021–2025 | » | » |
| 4. Финансирование капитальных вложений ТЦСОН (реконструкция и строительство ТЦСОН) в соответствии с приложениями [7](#a11) и [8](#a12) к Государственной программе | 2021–2025 | » | облисполкомы |
| 5. Обеспечение содержания центрального аппарата Минтруда и соцзащиты, Департамента государственной инспекции труда и его территориальных органов | 2021–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 6. Организация оказания социальных услуг в форме социального обслуживания в замещающей семье | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 7. Заключение и обеспечение выполнения договоров пожизненного содержания с иждивением | 2021–2025 | » | » |
| 8. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов[\*\*](#a21) | 2021–2025 | » | » |
| 9. Методическое сопровождение развития социального обслуживания и социальной поддержки в соответствии с [приложением 6](#a10) к Государственной программе | 2021–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 10. Проведение областных (Минского городского) и республиканского смотров-конкурсов на звание «Лучший территориальный центр социального обслуживания населения» | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 11. Проведение областных (Минского городского) и республиканского смотров домов-интернатов для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов на лучшую постановку работы по обслуживанию, обеспечению здоровых и безопасных условий проживания пенсионеров и инвалидов и охране труда работников этих домов-интернатов | 2021–2025 | » | » |
| 12. Участие в благотворительной акции «Наши дети» для детей-инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания | 2021–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки | | | |
| 13. Проведение на условиях, определяемых местными исполнительными органами, ремонта жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий на территории других государств, а также приведение печного, газового оборудования, электропроводки в соответствие с установленными требованиями, включая их ремонт и (или) замену, установку (замену) автономных пожарных извещателей, элементов питания к ним, автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство, в жилых помещениях, принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 14. Предоставление государственной адресной социальной помощи | 2021–2025 | » | » |
| 141. Выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы | 2022–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 15. Осуществление выплаты денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан | 2021–2025 | » | » |
| 16. Осуществление выплат, связанных с присвоением звания «народный» | 2021–2025 | » | » |
| 17. Изготовление пенсионных удостоверений | 2021–2025 | » | » |
| 18. Осуществление выплат детям и семьям погибших и пострадавших в локальных войнах | 2021–2025 | » | » |
| 19. Осуществление выплат в возмещение причиненного жизни или здоровью физических лиц вреда, не связанного с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в случае ликвидации должника – юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя вследствие признания их банкротами | 2021–2025 | » | » |
| 20. Участие в финансировании мероприятий, проводимых общественными объединениями ветеранов (их организационными структурами) в соответствии с их уставной деятельностью, включая расходы на материальное поощрение председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря, бухгалтера этих объединений ветеранов (их организационных структур), обеспечивающих организацию и проведение данных мероприятий | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 21. Организация посещений делегациями ветеранов мемориалов, мест боев и воинских захоронений в странах – участницах СНГ, приема организованных групп ветеранов из этих стран, а также участие в межгосударственных мероприятиях, проводимых ветеранскими организациями в данных странах | 2021–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты, общественные объединения ветеранов |
| 22. Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на создание условий для реализации потенциала пожилых граждан и повышение качества их жизни | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации | | | |
| 23. Обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите[\*\*\*](#a22) | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | » |
| 24. Организация изготовления РУП «БПОВЦ» технических средств социальной реабилитации с применением новых материалов, оснастки и оборудования, включая разработку и освоение производства, в том числе: | 2021–2025 | собственные средства исполнителя мероприятия | Минтруда и соцзащиты |
| подушки противопролежневой | 2021–2022 |  |  |
| системы противопролежневой | 2022–2023 |  |  |
| электроколяски с гусеничным электроприводом | 2023–2025 |  |  |
| 25. Организация и проведение выставок технических средств социальной реабилитации РУП «БПОВЦ», в том числе региональных | 2021–2025 | » | » |
| 26. Организация обучения инвалидов пользованию креслом-коляской активного типа | 2021–2025 | республиканский бюджет | » |
| 27. Организация на основе современных методик обучающих курсов по компьютерным технологиям для инвалидов по зрению | 2021–2025 | » | » |
| 28. Организация на основе современных методик обучающих курсов для инвалидов по вопросам финансовой грамотности и стимулирования деловой активности | 2021–2023 | » | » |
| 29. Участие в международных мероприятиях и реализации международных программ, направленных на улучшение социальной защиты, социального и медицинского обеспечения инвалидов | 2021–2025 | » | » |
| 30. Проведение республиканского спортивного слета инвалидов-колясочников | 2021–2025 | » | Минспорт, Минтруда и соцзащиты |
| 31. Реализация программы «Социальная реабилитация инвалидов через танцы, труд, общение с природой и прыжки с парашютом в тандеме» | 2021–2025 | собственные средства исполнителя мероприятия | ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» |
| 32. Оказание методической и практической помощи общественным объединениям инвалидов | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения инвалидов |
| 33. Организация и проведение культурных мероприятий с участием инвалидов | 2021–2025 | » | облисполкомы, Минский горисполком |
| 34. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов | 2021–2025 | » | » |
| 35. Организация предоставления инвалидам услуг «социальное такси» на условиях, определяемых органами местного управления и самоуправления в соответствии с законодательством | 2021–2025 | » | » |
| 36. Участие в международных мероприятиях, направленных на обмен опытом по вопросам интеграции инвалидов в общество и развитие международных культурных и спортивных связей | 2021–2025 | » | » |
| 37. Содержание ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»[\*](#a20) | 2021–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| [Подпрограмма 2](#a4) «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | | | |
| 38. Разработка государственных стандартов в сфере обеспечения доступной среды | 2021–2025 | республиканский бюджет | Госстандарт |
| 39. Создание и сопровождение автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | 2023–2025 |  |  |
| создание автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры | 2023–2024 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| внесение сведений о доступности объектов социальной инфраструктуры в базу данных по учету доступности объектов социальной инфраструктуры | 2024–2025 | – | республиканские органы государственного управления, государственные и иные организации, облисполкомы, Минский горисполком |
| сопровождение автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры | 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 40. Создание доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, в том числе: | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий |  |
| в административных зданиях |  | республиканский бюджет | Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Суд Республики Беларусь, ГТК |
|  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
|  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | МВД, Госкомимущество, Минэнерго |
| в учреждениях образования |  | » | Минобразование |
|  |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| в учреждениях здравоохранения |  | республиканский бюджет, средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Минздрав |
|  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
|  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | Минздрав, Гродненский облисполком |
| в учреждениях культуры |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| в организациях физической культуры и спорта |  | местные бюджеты | » |
|  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | Минспорт, Брестский, Витебский, Гродненский облисполкомы |
| на объектах торговли и общественного питания |  | » | облисполкомы, Минский горисполком |
| на объектах бытового обслуживания |  | » | » |
| в местах размещении органов по труду, занятости и социальной защиты |  | местные бюджеты | » |
| в ТЦСОН |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | » |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания |  | » | » |
| в территориальных органах ФСЗН |  | республиканский бюджет | ФСЗН |
| в отделениях почтовой связи |  | собственные средства исполнителей мероприятий | Минсвязи |
| в сервисных центрах электросвязи |  | » | » |
| в банках |  | » | Национальный банк |
| в санаторно-курортных и оздоровительных организациях |  | » | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению |
| на объектах жилищного фонда |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| в гостиницах |  | » | » |
| в местах отдыха (парки, скверы, места проведения культурных мероприятий) |  | местные бюджеты | » |
| 41. Обустройство, приобретение, строительство общественных туалетов с учетом требований по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при передвижении инвалидную кресло-коляску | 2021–2025 | » | » |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети | | | |
| 42. Обустройство тротуаров | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 43. Обустройство пешеходных переходов | 2021–2025 | » | » |
| 44. Обустройство светофорных объектов | 2021–2025 | » | » |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры | | | |
| 45. Обеспечение доступности остановок | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 46. Обеспечение доступности автобусных вокзалов (станций, автокасс) | 2021–2025 | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | » |
| 47. Обеспечение доступности железнодорожных вокзалов, станций | 2024–2025 | собственные средства исполнителей мероприятий | Минтранс |
| 48. Обеспечение доступности моторвагонного подвижного состава для всех категорий инвалидов | 2021–2025 | » | » |
| 49. Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные) | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 50. Обеспечение доступности Минского метрополитена для всех категорий инвалидов | 2021–2025 | собственные средства исполнителей мероприятий | Минский горисполком |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам | | | |
| 51. Обеспечение выпуска адаптированного телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха | 2021–2025 | республиканский бюджет, | Мининформ, Белтелерадиокомпания |
|  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | ЗАО «Второй национальный телеканал», ЗАО «Столичное телевидение» |
| 52. Издание книг серии «Школьная библиотека» с использованием шрифта Брайля для детей – инвалидов по зрению | 2021–2025 | республиканский бюджет | Мининформ |
| 53. Внедрение в банковской системе адаптивных технологий в целях предоставления инвалидам по зрению и с нарушением функции опорно-двигательного аппарата возможности использования программно-технической инфраструктуры | 2021–2025 | собственные средства исполнителей мероприятий | Национальный банк |
| 54. Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом, и другое) | 2021–2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 55. Организация в зрительных залах кинотеатров (видеосалонов) показа киносеансов (видеосеансов), адаптированных для просмотра инвалидами по зрению и слуху | 2021–2025 | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | » |
| 56. Применение в музеях и выставочных залах аудиодескрипции | 2021–2025 | » | » |
| 57. Проведение общественно-просветительских мероприятий и кампаний, производство и размещение (распространение) социальной рекламы в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам, распространения идей создания доступной среды и интеграции инвалидов в общество | 2021–2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Мининформ, Минкультуры, Минобразование, Минспорт |
|  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 58. Проведение социологического опроса в целях изучения мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов | 2024 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 59. Реализация иных мероприятий, направленных на оказание мер социальной защиты и обеспечение доступной среды, в соответствии: | 2021–2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты |  |
| с приложениями [4](#a8) и [11](#a15) к Государственной программе |  | – | республиканские органы государственного управления, государственные и иные организации, облисполкомы, Минский горисполком |
| [приложением 10](#a14) к Государственной программе | – | республиканский бюджет | Минспорт |
|  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объемы закупок отдельных товаров, необходимых для функционирования государственных учреждений социального обслуживания и их финансирования, представлены в [приложении 9](#a13) к Государственной программе.

\*\* В рамках реализации [Закона](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=33331&a=6#a6) Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном обслуживании».

\*\*\* В рамках реализации [постановления](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=111900&a=4#a4) Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ  
организационно-технических мер для решения задач подпрограмм Государственной [программы](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок реализации, годы | Координирующие органы, заказчики |
| [Подпрограмма 1](#a3) «Социальное обслуживание и социальная поддержка» | | |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
| 1. Проведение внутреннего мониторинга и оценки качества социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, государственные учреждения социального обслуживания |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки | | |
| 2. Организация и проведение обследований материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей, одиноких инвалидов I и II группы, инвалидов боевых действий на территории других государств. Разработка и реализация мероприятий по оказанию необходимой социально-бытовой помощи этим категориям граждан с учетом выявленных потребностей | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| 3. Обследование домовладений (квартир) одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов на соответствие безопасным условиям проживания и проведение инструктивно-разъяснительной работы с данной категорией граждан | 2021–2025 | » |
| 4. Проведение обучающих семинаров по основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиям при их возникновении для работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций здравоохранения, учреждений социального обслуживания, оказывающих помощь на дому одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, в целях их подготовки к проведению информационно-разъяснительной работы | 2021–2025 | » |
| 5. Организация и проведение мероприятий к памятным датам и праздникам: Дню памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля, Дню Победы – 9 мая, Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) – 3 июля, Дню пожилых людей – 1 октября, Дню инвалидов – 3 декабря | 2021–2025 | » |
| 6. Организация работы советов пожилых граждан при местных исполнительных и распорядительных органах | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения (с их согласия) |
| 7. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение и повышение финансовой грамотности пожилых граждан | 2021–2025 | » |
| 8. Освещение в государственных печатных и телерадиовещательных средствах массовой информации вопросов социальной поддержки, старения населения и активного долголетия, в том числе в части обеспечения защиты прав и достоинства пожилых граждан, создания условий для их вовлеченности и участия в жизни общества. Проведение тематических пресс-мероприятий | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Мининформ, Минкультуры, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 9. Проведение слета волонтеров «серебряного возраста» | 2023 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации | | |
| 10. Расширение при необходимости реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 11. Проведение выставок технических средств реабилитации, производимых РУП «БПОВЦ» | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| [Подпрограмма 2](#a4) «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | | |
| 12. Корректировка технических нормативных правовых актов по созданию доступной среды | 2021–2025 | Минстройархитектуры, Госстандарт |
| 13. Обеспечение контроля за выполнением требований технических нормативных правовых актов по обеспечению доступной среды при проведении экспертизы градостроительных, архитектурных, строительных проектов, а также при строительстве и приемке объектов в эксплуатацию | 2021–2025 | Госстандарт |
| 14. Исключен |  |  |
| 15. Мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры | 2021–2025 | Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МЖКХ, Минздрав, Мининформ, Минкультуры, МНС, Минобразование, Минспорт, Минсвязи, Минтруда и соцзащиты, Минтранс, Минэнерго, Верховный Суд Республики Беларусь, Госкомимущество, ФСЗН, Национальный банк, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, облисполкомы, Минский горисполком |
| 16. Мониторинг жилых домов, в которых проживают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, выявление нуждающихся в обеспечении доступной среды | 2021–2025 | МЖКХ, облисполкомы, Минский горисполком |
| 17. Мониторинг работы постоянно действующих комиссий по межведомственному взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по созданию доступной среды | 2021 | облисполкомы, Минский горисполком |
| 171. Мониторинг работы Межведомственных советов по проблемам инвалидов в сфере создания доступной среды | 2022–2025 | » |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети | | |
| 18. Мониторинг доступности улично-дорожной сети | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры | | |
| 19. Мониторинг доступности объектов транспортной инфраструктуры (остановки, автовокзалы (автокассы, станции), железнодорожные вокзалы (станции) | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс |
| 20. Организация общественными объединениями инвалидов обучения работников транспорта, занятых в перевозках пассажиров, взаимодействию с пассажирами-инвалидами | 2021–2025 | » |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам | | |
| 21. Создание теле- и радиопередач (рубрик, сюжетов, репортажей, интервью), посвященных проблемам инвалидов, направленных на формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам и их социальную интеграцию, в том числе с участием общественных объединений инвалидов | 2021–2025 | Мининформ |
| 22. Проведение ежеквартальных профилактических акций (с освещением в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет), направленных на привлечение внимания к нарушителям правил дорожного движения при осуществлении парковки транспортного средства на места, предусмотренные для стоянки транспортных средств инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  28.12.2023 № 967) |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
комплекса мероприятий Государственной [программы](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задач, источников финансирования | Заказчики | Объемы финансирования (в текущих ценах), рублей[\*](#a42) | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| [Подпрограмма 1](#a3) «Социальное обслуживание и социальная поддержка» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
| Всего | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | 3 202 325 374,62 | 533 085 191,93 | 595 081 401,08 | 770 860 133,73 | 625 076 055,38 | 678 222 592,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Минтруда и соцзащиты, Витебский облисполком | 116 338 929,79 | 20 663 839,0 | 18 958 994,97 | 27 342 655,0 | 24 244 897,0 | 25 128 543,82 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 3 085 986 444,83 | 512 421 352,93 | 576 122 406,11 | 743 517 478,73 | 600 831 158,38 | 653 094 048,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 349 705 360,69 | 55 026 570,0 | 68 626 559,13 | 84 412 254,8 | 68 739 075,15 | 72 900 901,61 |
|  | Витебский облисполком | 497 509 833,99 | 74 284 350,0 | 93 517 451,25 | 125 094 813,38 | 93 865 607,37 | 110 747 611,99 |
|  | Гомельский облисполком | 384 163 525,88 | 59 072 435,93 | 82 022 822,07 | 104 379 196,04 | 68 129 130,4 | 70 559 941,44 |
|  | Гродненский облисполком | 338 160 944,2 | 55 938 482,0 | 68 503 168,28 | 80 977 307,09 | 64 752 733,11 | 67 989 253,72 |
|  | Минский облисполком | 583 481 405,98 | 94 244 614,0 | 114 387 018,98 | 148 708 855,0 | 117 423 840,0 | 108 717 078,0 |
|  | Могилевский облисполком | 375 690 751,72 | 63 156 570,0 | 73 754 410,0 | 92 702 198,72 | 69 508 596,0 | 76 568 977,0 |
|  | Минский горисполком | 557 274 622,37 | 110 698 331,0 | 75 310 976,4 | 107 242 853,7 | 118 412 176,35 | 145 610 284,92 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 330 025 396,75 | 65 280 000,0 | 3 631 882,26 | 63 838 602,49 | 85 072 037,0 | 112 202 875,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 15 599 220,8 | – | 68 000,0 | 4 111 391,8 | 5 216 954,0 | 6 202 875,0 |
| Витебский облисполком | 43 718 739,69 | 280 000,0 | 144 192,0 | 14 294 547,69 | 8 200 000,0 | 20 800 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 11 199 455,0 | 2 000 000,0 | 199 455,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 3 896,0 | – | 3 896,0 | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 35 025 300,0 | 6 000 000,0 | 2 264 300,0 | 10 041 330,0 | 15 269 670,0 | 1 450 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 22 435 413,0 | 5 000 000,0 | – | 7 500 000,0 | 2 935 413,0 | 7 000 000,0 |
|  | Минский горисполком | 202 043 372,26 | 52 000 000,0 | 952 039,26 | 24 391 333,0 | 50 450 000,0 | 74 250 000,0 |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки | | | | | | | |
| Всего | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | 772 096 231,19 | 125 544 882,2 | 155 687 001,58 | 178 346 750,67 | 153 504 189,23 | 159 013 407,51 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет[\*\*](#a43) | Минтруда и соцзащиты | 42 886 282,74 | 1 336 384,0 | 11 262 722,0 | 10 523 814,0 | 10 546 876,65 | 9 216 486,09 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 729 209 948,45 | 124 208 498,2 | 144 424 279,58 | 167 822 936,67 | 142 957 312,58 | 149 796 921,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 122 336 527,47 | 20 437 533,0 | 24 777 271,17 | 28 615 677,91 | 23 661 603,75 | 24 844 441,64 |
|  | Витебский облисполком | 87 738 763,24 | 14 322 770,0 | 18 651 653,62 | 21 339 509,62 | 16 344 660,0 | 17 080 170,0 |
|  | Гомельский облисполком | 121 379 958,48 | 19 736 571,2 | 26 638 041,8 | 28 946 410,75 | 22 522 706,47 | 23 536 228,26 |
|  | Гродненский облисполком | 84 540 641,76 | 14 907 932,0 | 15 889 874,65 | 18 441 413,11 | 17 225 243,0 | 18 076 179,0 |
|  | Минский облисполком | 111 106 347,97 | 18 966 172,0 | 21 925 191,0 | 25 205 773,97 | 21 955 713,0 | 23 053 498,0 |
|  | Могилевский облисполком | 108 113 171,69 | 18 452 324,0 | 21 510 935,34 | 24 953 473,38 | 21 121 848,84 | 22 074 590,13 |
|  | Минский горисполком | 93 994 537,84 | 17 385 196,0 | 15 031 312,0 | 20 320 677,93 | 20 125 537,52 | 21 131 814,39 |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации | | | | | | | |
| Всего | Минтруда и соцзащиты, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком, ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» | 233 766 575,28 | 40 616 724,0 | 46 315 874,03 | 50 421 400,44 | 47 029 191,14 | 49 383 385,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минспорт, Минтруда и соцзащиты | 60 106 609,38 | 10 856 997,0 | 11 452 594,52 | 12 031 939,0 | 12 568 331,16 | 13 196 747,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минспорт | 153 477,47 | 45 500,0 | – | – | 52 671,94 | 55 305,53 |
| Минтруда и соцзащиты | 59 953 131,91 | 10 811 497,0 | 11 452 594,52 | 12 031 939,0 | 12 515 659,22 | 13 141 442,17 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 173 482 965,9 | 29 729 727,0 | 34 843 279,51 | 38 347 461,44 | 34 420 859,98 | 36 141 637,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 24 637 395,02 | 4 045 338,0 | 5 149 659,0 | 5 842 280,0 | 4 682 984,4 | 4 917 133,62 |
|  | Витебский облисполком | 19 676 674,75 | 3 308 500,0 | 4 361 055,0 | 4 155 615,0 | 3 830 002,31 | 4 021 502,44 |
|  | Гомельский облисполком | 23 398 982,22 | 4 109 903,0 | 4 354 133,97 | 5 181 606,0 | 4 757 726,47 | 4 995 612,78 |
|  | Гродненский облисполком | 19 859 500,59 | 3 248 309,0 | 4 265 404,0 | 4 627 124,0 | 3 765 323,7 | 3 953 339,89 |
|  | Минский облисполком | 20 585 540,18 | 3 422 244,0 | 4 210 214,0 | 4 831 648,0 | 3 961 675,21 | 4 159 758,97 |
|  | Могилевский облисполком | 21 579 379,84 | 3 802 555,0 | 4 054 039,0 | 4 698 870,0 | 4 401 917,49 | 4 621 998,35 |
|  | Минский горисполком | 43 745 493,3 | 7 792 878,0 | 8 448 774,54 | 9 010 318,44 | 9 021 230,4 | 9 472 291,92 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Минтруда и соцзащиты, ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» | 177 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 42 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 40 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» | 137 000,0 | 25 000,0 | 15 000,0 | 32 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
| Итого по [подпрограмме 1](#a3) |  | 4 208 188 181,09 | 699 246 798,13 | 797 084 276,69 | 999 628 284,84 | 825 609 435,75 | 886 619 385,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Минтруда и соцзащиты, Минспорт, Витебский облисполком | 219 331 821,91 | 32 857 220,0 | 41 674 311,49 | 49 898 408,0 | 47 360 104,81 | 47 541 777,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 219 178 344,44 | 32 811 720,0 | 41 674 311,49 | 49 898 408,0 | 47 307 432,87 | 47 486 472,08 |
|  | Минспорт | 153 477,47 | 45 500,0 | – | – | 52 671,94 | 55 305,53 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 3 988 679 359,18 | 666 359 578,13 | 755 389 965,2 | 949 687 876,84 | 778 209 330,94 | 839 032 608,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 496 679 283,18 | 79 509 441,0 | 98 553 489,3 | 118 870 212,71 | 97 083 663,3 | 102 662 476,87 |
|  | Витебский облисполком | 604 925 271,98 | 91 915 620,0 | 116 530 159,87 | 150 589 938,0 | 114 040 269,68 | 131 849 284,43 |
|  | Гомельский облисполком | 528 942 466,58 | 82 918 910,13 | 113 014 997,84 | 138 507 212,79 | 95 409 563,34 | 99 091 782,48 |
|  | Гродненский облисполком | 442 561 086,55 | 74 094 723,0 | 88 658 446,93 | 104 045 844,2 | 85 743 299,81 | 90 018 772,61 |
|  | Минский облисполком | 715 173 294,13 | 116 633 030,0 | 140 522 423,98 | 178 746 276,97 | 143 341 228,21 | 135 930 334,97 |
|  | Могилевский облисполком | 505 383 303,25 | 85 411 449,0 | 99 319 384,34 | 122 354 542,1 | 95 032 362,33 | 103 265 565,48 |
|  | Минский горисполком | 695 014 653,51 | 135 876 405,0 | 98 791 062,94 | 136 573 850,07 | 147 558 944,27 | 176 214 391,23 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 330 025 396,75 | 65 280 000,0 | 3 631 882,26 | 63 838 602,49 | 85 072 037,0 | 112 202 875,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 15 599 220,8 | – | 68 000,0 | 4 111 391,8 | 5 216 954,0 | 6 202 875,0 |
| Витебский облисполком | 43 718 739,69 | 280 000,0 | 144 192,0 | 14 294 547,69 | 8 200 000,0 | 20 800 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 11 199 455,0 | 2 000 000,0 | 199 455,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 3 896,0 | – | 3 896,0 | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 35 025 300,0 | 6 000 000,0 | 2 264 300,0 | 10 041 330,0 | 15 269 670,0 | 1 450 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 22 435 413,0 | 5 000 000,0 | – | 7 500 000,0 | 2 935 413,0 | 7 000 000,0 |
|  | Минский горисполком | 202 043 372,26 | 52 000 000,0 | 952 039,26 | 24 391 333,0 | 50 450 000,0 | 74 250 000,0 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Минтруда и соцзащиты, ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» | 177 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 42 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 40 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» | 137 000,0 | 25 000,0 | 15 000,0 | 32 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
| [Подпрограмма 2](#a4) «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Всего | Госстандарт, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Суд Республики Беларусь, ГТК, Госкомимущество, ФСЗН, Минтруда и соцзащиты, Минспорт, Мининформ, Белтелерадиокомпания, Национальный банк, Минздрав, Минобразование, Минсвязи, Минэнерго, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, облисполкомы, Минский горисполком | 47 281 115,95 | 10 088 208,05 | 8 003 785,33 | 14 117 958,10 | 7 472 662,61 | 7 598 501,86 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Госстандарт, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Суд Республики Беларусь, ГТК, Госкомимущество, ФСЗН, Минтруда и соцзащиты | 18 206 161,89 | 4 070 736,45 | 2 904 411,7 | 5 464 368,0 | 3 108 140,81 | 2 658 504,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Госстандарт | 348 690,45 | 72 036,45 | 73 296,7 | 75 751,0 | 74 214,5 | 53 391,8 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 4 902 000,0 | 2 127 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 600 000,0 |
|  | МВД | 1 388 055,0 | 363 600,0 | 422 000,0 | 235 855,0 | 213 000,0 | 153 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | органы внутренних дел | 1 208 055,0 | 323 600,0 | 382 000,0 | 195 855,0 | 173 000,0 | 133 600,0 |
|  | уголовно-исполнительная система МВД | 180 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 |
|  | МНС | 446 013,0 | – | 15 000,0 | 205 000,0 | 110 250,0 | 115 763,0 |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 6 301 171,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 | 3 173 671,0 | 787 500,0 | 290 000,0 |
|  | ГТК | 19 200,0 | 19 200,0 | – | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 150 000,0 | – | – | – | 150 000,0 | – |
|  | ФСЗН | 1 548 530,0 | 108 400,0 | 219 590,0 | 229 590,0 | 357 700,0 | 633 250,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 1 000 000,0 | – | – | 400 000,0 | 250 000,0 | 350 000,0 |
| из них средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – средства фонда превентивных мероприятий) | Минздрав | 2 102 502,44 | 380 500,0 | 399 525,0 | 419 501,0 | 440 476,31 | 462 500,13 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 22 468 399,76 | 4 539 124,6 | 4 236 288,55 | 6 729 006,88 | 3 507 122,8 | 3 456 856,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 524 125,35 | 682 007,0 | 1 163 932,35 | 1 605 555,0 | 375 131,0 | 697 500,0 |
|  | Витебский облисполком | 2 024 729,8 | 804 470,0 | 335 170,0 | 509 538,8 | 172 961,0 | 202 590,0 |
|  | Гомельский облисполком | 1 822 428,75 | 306 020,0 | 204 100,0 | 132 800,75 | 550 707,0 | 628 801,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 577 751,74 | 298 452,0 | 296 424,82 | 447 354,42 | 218 275,0 | 317 245,5 |
|  | Минский облисполком | 959 478,0 | 111 890,0 | 85 700,0 | 496 358,0 | 129 527,0 | 136 003,0 |
|  | Могилевский облисполком | 2 768 164,13 | 183 990,0 | 186 461,38 | 1 005 578,0 | 648 556,6 | 743 578,15 |
|  | Минский горисполком | 8 791 721,99 | 2 152 295,6 | 1 964 500,0 | 2 531 821,91 | 1 411 965,2 | 731 139,28 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | МВД, Верховный Суд Республики Беларусь, Госкомимущество, Минэнерго, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Минсвязи, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, Национальный банк, облисполкомы, Минский горисполком | 6 606 554,3 | 1 478 347,0 | 863 085,08 | 1 924 583,22 | 857 399,0 | 1 483 140,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МВД | 23 940,0 | – | 1 000,0 | 22 940,0 | – | – |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 50 000,0 | – | – | 50 000,0 | – | – |
|  | Госкомимущество | 811 830,0 | 194 980,0 | 42 200,0 | 6 700,0 | 120 100,0 | 447 850,0 |
|  | Минэнерго | 1 126 000,0 | – | – | 1 126 000,0 | – | – |
|  | Минобразование | 14 550,0 | 2 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 250,0 | – |
|  | Минспорт | 98 250,0 | – | 4 850,0 | 1 100,0 | 31 700,0 | 60 600,0 |
|  | Минздрав | 354 700,0 | 77 150,0 | 96 050,0 | 57 500,0 | 64 500,0 | 59 500,0 |
|  | Минсвязи | 682 490,0 | 75 320,0 | 264 500,0 | 164 870,0 | 47 900,0 | 129 900,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства РУП «Белпочта» | 236 100,0 | 37 000,0 | 44 500,0 | 45 300,0 | 34 500,0 | 74 800,0 |
|  | средства РУП «Белтелеком» | 446 390,0 | 38 320,0 | 220 000,0 | 119 570,0 | 13 400,0 | 55 100,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 1 881 258,0 | 295 600,0 | 212 000,0 | 350 181,0 | 440 077,0 | 583 400,0 |
|  | Национальный банк | 966 207,0 | 617 120,0 | 184 987,0 | 73 300,0 | 31 800,0 | 59 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 34 550,0 | 34 150,0 | 200,0 | – | 100,0 | 100,0 |
|  | Витебский облисполком | 100 517,0 | 18 467,0 | 9 750,0 | 13 100,0 | 15 650,0 | 43 550,0 |
|  | Гомельский облисполком | 71 147,0 | 31 215,0 | 14 425,0 | 2 140,0 | 1 477,0 | 21 890,0 |
|  | Гродненский облисполком | 118 145,3 | 26 950,0 | 13 473,08 | 23 322,22 | 23 800,0 | 30 600,0 |
|  | Минский облисполком | 72 040,0 | 51 140,0 | 300,0 | 5 000,0 | 1 900,0 | 13 700,0 |
|  | Могилевский облисполком | 103 350,0 | 25 350,0 | 15 350,0 | 18 050,0 | 31 100,0 | 13 500,0 |
|  | Минский горисполком | 97 580,0 | 28 605,0 | – | 6 380,0 | 43 045,0 | 19 550,0 |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети | | | | | | | |
| Всего – местные бюджеты | облисполкомы | 1 262 412,7 | 498 821,0 | 103 843,0 | 147 650,0 | 255 297,2 | 256 801,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 373 290,7 | 87 391,0 | 28 398,0 | 69 650,0 | 91 765,2 | 96 086,5 |
|  | Гомельский облисполком | 718 577,0 | 406 130,0 | – | – | 157 132,0 | 155 315,0 |
|  | Гродненский облисполком | 170 545,0 | 5 300,0 | 75 445,0 | 78 000,0 | 6 400,0 | 5 400,0 |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры | | | | | | | |
| Всего | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс | 267 787 853,0 | 153 669 676,0 | 112 594 050,0 | 279 150,0 | 495 039,0 | 749 938,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | облисполкомы | 929 117,0 | 30 500,0 | – | 31 500,0 | 335 089,0 | 532 028,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 30 700,0 | 5 700,0 | – | 13 500,0 | 6 500,0 | 5 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 800 000,0 | – | – | – | 300 000,0 | 500 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 84 417,0 | 24 800,0 | – | 4 000,0 | 28 589,0 | 27 028,0 |
|  | Гродненский облисполком | 14 000,0 | – | – | 14 000,0 | – | – |
| собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс | 266 858 736,0 | 153 639 176,0 | 112 594 050,0 | 247 650,0 | 159 950,0 | 217 910,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 252 340,0 | 250 330,0 | 100,0 | 1 500,0 | 100,0 | 310,0 |
|  | Витебский облисполком | 7 500,0 | – | – | 7 500,0 | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 12 850,0 | 350,0 | – | 3 100,0 | 4 200,0 | 5 200,0 |
|  | Минский горисполком | 688 700,0 | 139 150,0 | 156 950,0 | 235 550,0 | 47 650,0 | 109 400,0 |
|  | Минтранс | 265 897 346,0 | 153 249 346,0 | 112 437 000,0 | – | 108 000,0 | 103 000,0 |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам | | | | | | | |
| Всего | Мининформ, Минтруда и соцзащиты, Белтелерадиокомпания, облисполкомы | 2 655 071,0 | 465 975,0 | 460 289,0 | 476 852,0 | 668 003,0 | 583 952,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Мининформ, Минтруда и соцзащиты, Белтелерадиокомпания | 2 507 562,0 | 431 000,0 | 446 259,0 | 460 743,0 | 627 683,0 | 541 877,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мининформ | 1 560 000,0 | 270 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 142 508,0 | 11 000,0 | – | 12 000,0 | 106 508,0 | 13 000,0 |
|  | Белтелерадиокомпания | 805 054,0 | 150 000,0 | 151 259,0 | 153 743,0 | 171 175,0 | 178 877,0 |
| местные бюджеты | облисполкомы | 147 509,0 | 34 975,0 | 14 030,0 | 16 109,0 | 40 320,0 | 42 075,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 1 890,0 | 430,0 | – | 500,0 | 470,0 | 490,0 |
|  | Витебский облисполком | 48 500,0 | 9 500,0 | 8 200,0 | 10 000,0 | 10 300,0 | 10 500,0 |
|  | Гомельский облисполком | 4 250,0 | 1 250,0 | – | – | 1 250,0 | 1 750,0 |
|  | Минский облисполком | 41 470,0 | 13 400,0 | 60,0 | 60,0 | 13 500,0 | 14 450,0 |
|  | Могилевский облисполком | 51 399,0 | 10 395,0 | 5 770,0 | 5 549,0 | 14 800,0 | 14 885,0 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| Итого по [подпрограмме 2](#a4) |  | 318 986 452,65 | 164 722 680,05 | 121 161 967,33 | 15 021 610,1 | 8 891 001,81 | 9 189 193,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Госстандарт, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Суд Республики Беларусь, ГТК, Госкомимущество, ФСЗН, Минтруда и соцзащиты, Мининформ, Белтелерадиокомпания | 20 713 723,89 | 4 501 736,45 | 3 350 670,7 | 5 925 111,0 | 3 735 823,81 | 3 200 381,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Госстандарт | 348 690,45 | 72 036,45 | 73 296,7 | 75 751,0 | 74 214,5 | 53 391,8 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 4 902 000,0 | 2 127 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 600 000,0 |
|  | МВД | 1 388 055,0 | 363 600,0 | 422 000,0 | 235 855,0 | 213 000,0 | 153 600,0 |
|  | МНС | 446 013,0 | – | 15 000,0 | 205 000,0 | 110 250,0 | 115 763,0 |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 6 301 171,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 | 3 173 671,0 | 787 500,0 | 290 000,0 |
|  | ГТК | 19 200,0 | 19 200,0 | – | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 150 000,0 | – | – | – | 150 000,0 | – |
|  | ФСЗН | 1 548 530,0 | 108 400,0 | 219 590,0 | 229 590,0 | 357 700,0 | 633 250,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 1 142 508,0 | 11 000,0 | – | 412 000,0 | 356 508,0 | 363 000,0 |
|  | Мининформ | 1 560 000,0 | 270 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | Белтелерадиокомпания | 805 054,0 | 150 000,0 | 151 259,0 | 153 743,0 | 171 175,0 | 178 877,0 |
| из них средства фонда превентивных мероприятий | Минздрав | 2 102 502,44 | 380 500,0 | 399 525,0 | 419 501,0 | 440 476,31 | 462 500,13 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 24 807 438,46 | 5 103 420,6 | 4 354 161,55 | 6 924 265,88 | 4 137 829,0 | 4 287 761,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 930 006,05 | 775 528,0 | 1 192 330,35 | 1 689 205,0 | 473 866,2 | 799 076,5 |
|  | Витебский облисполком | 2 873 229,8 | 813 970,0 | 343 370,0 | 519 538,8 | 483 261,0 | 713 090,0 |
|  | Гомельский облисполком | 2 629 672,75 | 738 200,0 | 204 100,0 | 136 800,75 | 737 678,0 | 812 894,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 762 296,74 | 303 752,0 | 371 869,82 | 539 354,42 | 224 675,0 | 322 645,5 |
|  | Минский облисполком | 1 000 948,0 | 125 290,0 | 85 760,0 | 496 418,0 | 143 027,0 | 150 453,0 |
|  | Могилевский облисполком | 2 819 563,13 | 194 385,0 | 192 231,38 | 1 011 127,0 | 663 356,6 | 758 463,15 |
|  | Минский горисполком | 8 791 721,99 | 2 152 295,6 | 1 964 500,0 | 2 531 821,91 | 1 411 965,2 | 731 139,28 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | МВД, Верховный Суд Республики Беларусь, Госкомимущество, Минэнерго, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Минсвязи, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, Национальный банк, Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком | 273 465 290,3 | 155 117 523,0 | 113 457 135,08 | 2 172 233,22 | 1 017 349,0 | 1 701 050,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МВД | 23 940,0 | – | 1 000,0 | 22 940,0 | – | – |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 50 000,0 | – | – | 50 000,0 | – | – |
|  | Госкомимущество | 811 830,0 | 194 980,0 | 42 200,0 | 6 700,0 | 120 100,0 | 447 850,0 |
|  | Минэнерго | 1 126 000,0 | – | – | 1 126 000,0 | – | – |
|  | Минобразование | 14 550,0 | 2 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 250,0 | – |
|  | Минспорт | 98 250,0 | – | 4 850,0 | 1 100,0 | 31 700,0 | 60 600,0 |
|  | Минздрав | 354 700,0 | 77 150,0 | 96 050,0 | 57 500,0 | 64 500,0 | 59 500,0 |
|  | Минсвязи | 682 490,0 | 75 320,0 | 264 500,0 | 164 870,0 | 47 900,0 | 129 900,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 1 881 258,0 | 295 600,0 | 212 000,0 | 350 181,0 | 440 077,0 | 583 400,0 |
|  | Национальный банк | 966 207,0 | 617 120,0 | 184 987,0 | 73 300,0 | 31 800,0 | 59 000,0 |
|  | Минтранс | 265 897 346,0 | 153 249 346,0 | 112 437 000,0 | – | 108 000,0 | 103 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 286 890,0 | 284 480,0 | 300,0 | 1 500,0 | 200,0 | 410,0 |
|  | Витебский облисполком | 108 017,0 | 18 467,0 | 9 750,0 | 20 600,0 | 15 650,0 | 43 550,0 |
|  | Гомельский облисполком | 83 997,0 | 31 565,0 | 14 425,0 | 5 240,0 | 5 677,0 | 27 090,0 |
|  | Гродненский облисполком | 118 145,3 | 26 950,0 | 13 473,08 | 23 322,22 | 23 800,0 | 30 600,0 |
|  | Минский облисполком | 72 040,0 | 51 140,0 | 300,0 | 5 000,0 | 1 900,0 | 13 700,0 |
|  | Могилевский облисполком | 103 350,0 | 25 350,0 | 15 350,0 | 18 050,0 | 31 100,0 | 13 500,0 |
|  | Минский горисполком | 786 280,0 | 167 755,0 | 156 950,0 | 241 930,0 | 90 695,0 | 128 950,0 |
| Итого по Государственной [программе](#a1) |  | 4 527 174 633,74 | 863 969 478,18 | 918 246 244,02 | 1 014 649 894,94 | 834 500 437,56 | 895 808 579,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Госстандарт, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Суд Республики Беларусь, ГТК, Госкомимущество, ФСЗН, Минтруда и соцзащиты, Минспорт, Мининформ, Белтелерадиокомпания | 240 045 545,8 | 37 358 956,45 | 45 024 982,19 | 55 823 519,0 | 51 095 928,62 | 50 742 159,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Госстандарт | 348 690,45 | 72 036,45 | 73 296,7 | 75 751,0 | 74 214,5 | 53 391,8 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 4 902 000,0 | 2 127 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 600 000,0 |
|  | МВД | 1 388 055,0 | 363 600,0 | 422 000,0 | 235 855,0 | 213 000,0 | 153 600,0 |
|  | МНС | 446 013,0 | – | 15 000,0 | 205 000,0 | 110 250,0 | 115 763,0 |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 6 301 171,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 | 3 173 671,0 | 787 500,0 | 290 000,0 |
|  | ГТК | 19 200,0 | 19 200,0 | – | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 150 000,0 | – | – | – | 150 000,0 | – |
|  | ФСЗН | 1 548 530,0 | 108 400,0 | 219 590,0 | 229 590,0 | 357 700,0 | 633 250,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 220 320 852,44 | 32 822 720,0 | 41 674 311,49 | 50 310 408,0 | 47 663 940,87 | 47 849 472,08 |
|  | Минспорт | 153 477,47 | 45 500,0 | – | – | 52 671,94 | 55 305,53 |
|  | Мининформ | 1 560 000,0 | 270 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | Белтелерадиокомпания | 805 054,0 | 150 000,0 | 151 259,0 | 153 743,0 | 171 175,0 | 178 877,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| средства фонда превентивных мероприятий | Минздрав | 2 102 502,44 | 380 500,0 | 399 525,0 | 419 501,0 | 440 476,31 | 462 500,13 |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 4 013 486 797,64 | 671 462 998,73 | 759 744 126,75 | 956 612 142,72 | 782 347 159,94 | 843 320 369,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 501 609 289,23 | 80 284 969,0 | 99 745 819,65 | 120 559 417,71 | 97 557 529,5 | 103 461 553,37 |
|  | Витебский облисполком | 607 798 501,78 | 92 729 590,0 | 116 873 529,87 | 151 109 476,8 | 114 523 530,68 | 132 562 374,43 |
|  | Гомельский облисполком | 531 572 139,33 | 83 657 110,13 | 113 219 097,84 | 138 644 013,54 | 96 147 241,34 | 99 904 676,48 |
|  | Гродненский облисполком | 444 323 383,29 | 74 398 475,0 | 89 030 316,75 | 104 585 198,62 | 85 967 974,81 | 90 341 418,11 |
|  | Минский облисполком | 716 174 242,13 | 116 758 320,0 | 140 608 183,98 | 179 242 694,97 | 143 484 255,21 | 136 080 787,97 |
|  | Могилевский облисполком | 508 202 866,38 | 85 605 834,0 | 99 511 615,72 | 123 365 669,1 | 95 695 718,93 | 104 024 028,63 |
|  | Минский горисполком | 703 806 375,5 | 138 028 700,6 | 100 755 562,94 | 139 105 671,98 | 148 970 909,47 | 176 945 530,51 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 330 025 396,75 | 65 280 000,0 | 3 631 882,26 | 63 838 602,49 | 85 072 037,0 | 112 202 875,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 15 599 220,8 | – | 68 000,0 | 4 111 391,8 | 5 216 954,0 | 6 202 875,0 |
| Витебский облисполком | 43 718 739,69 | 280 000,0 | 144 192,0 | 14 294 547,69 | 8 200 000,0 | 20 800 000,0 |
| Гомельский облисполком | 11 199 455,0 | 2 000 000,0 | 199 455,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
| Гродненский облисполком | 3 896,0 | – | 3 896,0 | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 35 025 300,0 | 6 000 000,0 | 2 264 300,0 | 10 041 330,0 | 15 269 670,0 | 1 450 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 22 435 413,0 | 5 000 000,0 | – | 7 500 000,0 | 2 935 413,0 | 7 000 000,0 |
|  | Минский горисполком | 202 043 372,26 | 52 000 000,0 | 952 039,26 | 24 391 333,0 | 50 450 000,0 | 74 250 000,0 |
| собственные средства исполнителей мероприятий[\*\*\*](#a44) | МВД, Верховный Суд Республики Беларусь, Госкомимущество, Минэнерго, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Минсвязи, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, Минтруда и соцзащиты, Национальный банк, Минтранс, ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам», облисполкомы, Минский горисполком | 273 642 290,3 | 155 147 523,0 | 113 477 135,08 | 2 214 233,22 | 1 057 349,0 | 1 746 050,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МВД | 23 940,0 | – | 1 000,0 | 22 940,0 | – | – |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 50 000,0 | – | – | 50 000,0 | – | – |
|  | Госкомимущество | 811 830,0 | 194 980,0 | 42 200,0 | 6 700,0 | 120 100,0 | 447 850,0 |
|  | Минэнерго | 1 126 000,0 | – | – | 1 126 000,0 | – | – |
|  | Минобразование | 14 550,0 | 2 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 250,0 | – |
|  | Минспорт | 98 250,0 | – | 4 850,0 | 1 100,0 | 31 700,0 | 60 600,0 |
|  | Минздрав | 354 700,0 | 77 150,0 | 96 050,0 | 57 500,0 | 64 500,0 | 59 500,0 |
|  | Минсвязи | 682 490,0 | 75 320,0 | 264 500,0 | 164 870,0 | 47 900,0 | 129 900,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 1 881 258,0 | 295 600,0 | 212 000,0 | 350 181,0 | 440 077,0 | 583 400,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 40 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Национальный банк | 966 207,0 | 617 120,0 | 184 987,0 | 73 300,0 | 31 800,0 | 59 000,0 |
|  | Минтранс | 265 897 346,0 | 153 249 346,0 | 112 437 000,0 | – | 108 000,0 | 103 000,0 |
|  | ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам» | 137 000,0 | 25 000,0 | 15 000,0 | 32 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 286 890,0 | 284 480,0 | 300,0 | 1 500,0 | 200,0 | 410,0 |
|  | Витебский облисполком | 108 017,0 | 18 467,0 | 9 750,0 | 20 600,0 | 15 650,0 | 43 550,0 |
|  | Гомельский облисполком | 83 997,0 | 31 565,0 | 14 425,0 | 5 240,0 | 5 677,0 | 27 090,0 |
|  | Гродненский облисполком | 118 145,3 | 26 950,0 | 13 473,08 | 23 322,22 | 23 800,0 | 30 600,0 |
|  | Минский облисполком | 72 040,0 | 51 140,0 | 300,0 | 5 000,0 | 1 900,0 | 13 700,0 |
|  | Могилевский облисполком | 103 350,0 | 25 350,0 | 15 350,0 | 18 050,0 | 31 100,0 | 13 500,0 |
|  | Минский горисполком | 786 280,0 | 167 755,0 | 156 950,0 | 241 930,0 | 90 695,0 | 128 950,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского и местных бюджетов, государственной и региональных инвестиционных программ.

\*\* Объемы финансирования в 2022 году приведены с учетом непрограммных расходов на мероприятие «Выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы».

\*\*\* МВД – собственные средства учреждений уголовно-исполнительной системы, Департамента охраны и органов внутренних дел; Госкомимущество – средства организаций по государственной регистрации и земельному кадастру; Минэнерго – средства энерго- и газоснабжающих организаций; Минобразование – средства учреждений высшего образования; Минспорт – средства организаций физической культуры и спорта; Минздрав – средства УП «Фармация»; Минсвязи – средства РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком»; Минтруда и соцзащиты – средства РУП «БПОВЦ»; Национальный банк – средства банков; Минтранс – средства Белорусской железной дороги; Брестский облисполком – средства транспортной организации и организаций, в ведении которых находятся объекты транспортной инфраструктуры; облисполкомы – средства учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли и общественного питания, бытового и социального обслуживания, социального обслуживания, организаций жилищно-коммунального хозяйства, гостиниц; Минский горисполком – средства транспортных организаций и ГП «Минский метрополитен».

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита» на 2021–2025 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по методическому сопровождению развития социального обслуживания и социальной поддержки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Заказчики |
| 1. Обеспечение деятельности республиканского методического совета по развитию системы социального обслуживания | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 2. Актуализация норм питания в стационарных учреждениях социального обслуживания и государственных организациях, подчиненных Минтруда и соцзащиты | 2023–2024 | Минтруда и соцзащиты |
| 3. Проведение социологического опроса по изучению положения и потребностей пожилых граждан Республики Беларусь, а также их участия в жизнедеятельности общества по различным направлениям | 2024 | » |
| 4. Разработка методологии и порядка расчета национальных показателей в области старения населения, расчет индекса активного старения для Республики Беларусь | 2024 | » |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  28.12.2023 № 967) |

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Заказчики | Источники финансирования | Сроки реализации, годы | Результаты |
| 1. Реконструкция и строительство стационарных учреждений социального обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов, проживающих в 18 стационарных учреждениях социального обслуживания. Расширение коечной мощности учреждений более чем на 715 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| реконструкция комплекса зданий прачечной, столовой ГУ «Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» Барановичского района |  |  | 2023–2025 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| строительство столовой в ГУ «Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: хутор Яновщизна, 3, Сухопольского сельсовета Пружанского района |  |  | 2023–2025 | » |
| возведение сети водоснабжения к дому-интернату, расположенному по адресу: Брестская область, Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 136 |  |  | 2023, 2025 | » |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| реконструкция ГУСО «Александровский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» со строительством жилого корпуса на 105 мест в д. Александрово Шарковщинского района (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2021–2023 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| реконструкция здания столовой с благоустройством территории ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в д. Черемушкино Полоцкого района (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2022–2025 | » |
| реконструкция комплекса зданий государственного учреждения социального обслуживания «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Полоцкий район, дер. Черемушкино, 1В (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2023–2025 | » |
| реконструкция здания дома для престарелых и инвалидов по адресу: г. Витебск, просп. Фрунзе, 92/2 (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2023–2025 | » |
| реконструкция здания главного корпуса государственного учреждения социального обслуживания «Максимовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в дер. Максимовка, ул. Центральная, д. 1А (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2023–2025 | » |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| реконструкция дома для престарелых и инвалидов под дом-интернат в г.п. Озаричи, Калинковичский район, ул. Бобруйская, 3 |  |  | 2021–2023 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания, расширение коечной мощности учреждения на 129 мест |
| возведение здания пищеблока с обеденным залом, переходными галереями учреждения «Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г.п. Уваровичи, ул. Трудовая, 68 |  |  | 2024–2025 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| реконструкция существующего здания бани под банно-прачечный комплекс ГУ «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (включая проектно-изыскательские работы)[\*](#a45) |  |  | 2021 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| реконструкция с элементами модернизации ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат» (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2021–2022 | » |
| реконструкция государственного учреждения «Стародорожский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2022 | » |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| строительство пристройки со встроенным медицинским блоком Весновского дома-интерната в д. Весново Глусского района (включая проектно-изыскательские работы) |  |  | 2021, 2023–2024 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| строительство отделения социально-трудовой реабилитации (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО «Кричевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», дер. Свадковичи Кричевского района |  |  | 2024–2025 | » |
| в г. Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| реконструкция бывшего санатория-профилактория «Свитанок» в целях его перепрофилирования под государственное учреждение «Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда». Четвертый пусковой комплекс. Дополнительный корпус на 250 мест (включая проектные работы)[\*\*](#a46) |  |  | 2021–2022 | расширение коечной мощности учреждения на 250 мест повышенной комфортности |
| строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» в аг. Острошицкий Городок Минского района Минской области (включая проектные работы) |  |  | 2021–2025 | расширение коечной мощности учреждения на 130 мест |
| строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Выготского, 16 (включая проектные работы) |  |  | 2021–2025 | расширение коечной мощности учреждения на 120 мест |
| реконструкция зданий государственного учреждения «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» со строительством новых корпусов, сносом строений с выделением очередей строительства (включая проектные работы) |  |  | 2021–2025 | расширение коечной мощности учреждения на 181 место |
| реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» в аг. Острошицкий Городок (включая проектные работы) |  |  | 2021–2025 | создание дополнительных 50 мест |
| строительство дома-интерната в квартале ул. Веснинка – пер. Веснинка – просп. Победителей в г. Минске (включая проектные работы) |  |  | 2023 | создание дополнительных мест |
| 2. Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов, проживающих в 47 стационарных учреждениях социального обслуживания, обеспечение безопасных условий проживания |
| в том числе: |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |
| капитальный ремонт жилых корпусов ГУ «Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2025 |
| замена двух пассажирских лифтов в здании главного корпуса ГУ «Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 |  |
| капитальный ремонт входной группы ГУ «Леснянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 |  |
| замена двух пассажирских и одного малого грузового лифтов в здании главного корпуса ГУ «Телеханский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2022 |  |
| замена лифтов в корпусе жилого дома на 130 мест ГУ «Коссовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Ивацевичский район, Яглевичский сельсовет |  |  | 2023–2025 |  |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ремонт фасада, кровли и хозяйственного блока ГУСО «Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 |  |
| капитальный ремонт, включая установку системы видеонаблюдения, техническая модернизация лифтового оборудования ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2025 |  |
| модернизация системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании ГУСО «Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (включая изготовление проектно-сметной документации) |  |  | 2021–2023 |  |
| установка системы видеонаблюдения ГУСО «Оршанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 |  |
| разработка проектно-сметной документации для реконструкции ГУСО «Яковлевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов |  |  | 2021–2023 |  |
| разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2025 |  |
| разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта ГУСО «Рацевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2025 |  |
| капитальный ремонт помещений ГУСО «Максимовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2025 |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации (включая изготовление проектно-сметной документации) ГУСО «Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022–2024 |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации (включая изготовление проектно-сметной документации) ГУСО «Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022–2024 |  |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| ремонт лифтов в учреждении «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2023 |  |
| капитальный ремонт шатровой крыши трудовых мастерских учреждения «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 |  |
| капитальный ремонт кровли здания гаража учреждения «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 |  |
| замена мягкой кровли главного корпуса на шатровую в учреждении «Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 |  |
| замена лифта в учреждении «Хальчанский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022–2023 |  |
| модернизация здания с установкой шахты лифта учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Шубино» |  |  | 2022 |  |
| в Гродненской области: | Гродненский облисполком |  |  |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации, фасадов здания жилого корпуса ГУСО «Козловщинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021, 2023–2024 |  |
| модернизация фасадов здания жилого корпуса (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022–2025 |  |
| капитальный ремонт кровли с тепловой модернизацией фасада жилого корпуса социально-медицинского учреждения «Добровольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Добровольский сельский совет, 16 |  |  | 2022–2025 |  |
| капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО «Новогрудский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2024 |  |
| модернизация здания стационарного социального пункта учреждения «Гродненский районный территориальный центр социального обслуживания населения», г. Скидель |  |  | 2024–2025 |  |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| капитальный ремонт хозяйственного корпуса, модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2025 |  |
| капитальный ремонт помещений прачечной, складов, гаражей ГУ «Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2025 |  |
| капитальный ремонт банно-прачечного комбината, здания трудотерапии ГУ «Несвижский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022–2024 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, канализационной системы, очистных сооружений ГУ «Копыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2024 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2023 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022–2023 |  |
| капитальный ремонт банно-прачечного комплекса, ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ «Пуховичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2025 |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2022 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 |  |
| ремонт кровли здания прачечной и административного здания ГУ «Грозовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2025 |  |
| ремонт гаража ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития» |  |  | 2022–2025 |  |
| капитальный ремонт спальных корпусов (1–4) и столовой ГУ «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2024 |  |
| капитальный ремонт здания дома для престарелых и инвалидов и здания многофункционального ГУ «Краснослободской психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2024 |  |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| изготовление проектно-сметной документации, капитальный ремонт пищеблока, актового зала, термореновация фасадов здания главного корпуса ГУСО «Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024–2025 |  |
| изготовление проектно-сметной документации, ремонт электрических распределительных устройств и кабельных линий в пищеблоке и прачечной, капитальный ремонт кровли центрального корпуса ГУСО «Быховский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2024 |  |
| в ГУСО «Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: |  |  |  |  |
| капитальный ремонт и модернизация пищеблока |  |  | 2021 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и термореновация фасадов мужского крыла корпуса № 3 |  |  | 2022 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и термореновация фасадов корпуса ГУСО «Солтановский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и модернизация автоматической пожарной сигнализации в спальном корпусе ГУСО «Кричевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023–2024 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУСО «Хотимский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2023 |  |
| в г. Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, модернизация въездных ворот в гараж ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2021–2025 |  |
| капитальный ремонт помещения транспортного гаража, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт здания ГУ «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2025 |  |
| 3. Строительство и реконструкция зданий ТЦСОН  в том числе: |  | местные бюджеты |  | строительство 6 новых зданий ТЦСОН. Повышение качества социального обслуживания |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022, 2024–2025 |  |
| ГУ «Малоритский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023–2025 |  |
| ГУ «Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023–2024 |  |
| в Гродненской области – стационарный социальный пункт учреждения «Гродненский районный территориальный центр социального обслуживания населения», г. Скидель[\*\*\*](#a47) | Гродненский облисполком |  | 2022 |  |
| в Минской области: | Минский облисполком | местные бюджеты |  |  |
| ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 |  |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района» |  |  | 2022–2024 |  |
| ГУ «Столбцовский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023–2025 |  |
| 4. Открытие отделений ТЦСОН | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | открытие в ТЦСОН 11 отделений. Увеличение охвата социальными услугами |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Березовский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | открытие отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, отделения дневного пребывания для инвалидов |
| ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | открытие отделения социальной поддержки семьи и детей |
| ГУ «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | открытие отделения круглосуточного пребывания на 20 мест |
| ГУ «Малоритский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021–2025 | открытие отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов |
| ГУ «Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | открытие отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов |
| в Витебской области – ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского района» | Витебский облисполком |  | 2024 | открытие отделения дневного пребывания для пожилых граждан |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Борисовский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | открытие отделения для инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями |
| ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | открытие отделения сопровождаемого проживания |
| ГУ «Логойский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | открытие отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева» |  |  | 2024 | открытие отделения дневного пребывания для инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Могилева» |  |  | 2024 | » |
| 5. Открытие в ТЦСОН стационарных социальных пунктов и филиалов | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | открытие 13 стационарных социальных пунктов и 5 филиалов. Повышение доступности социального обслуживания |
| в том числе: |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |
| ГУ «Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | открытие филиала |
| ГУ «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | открытие стационарного социального пункта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пинска» |  |  | 2021 | открытие филиала и стационарного социального пункта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района» |  |  | 2023 | открытие филиала |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского района» |  |  | 2021 | открытие стационарного социального пункта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района» |  |  | 2022 | открытие социального пункта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района» |  |  | 2025 | » |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | открытие филиала |
| ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021–2024 | открытие 4 стационарных социальных пунктов |
| ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | открытие стационарного социального пункта |
| ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | » |
| ГУ «Молодечненский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | открытие филиала |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение «Круглянский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | открытие стационарного социального пункта |
| учреждение «Могилевский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | » |
| 6. Создание домов совместного самостоятельного проживания в Брестской области – ГУ «Жабинковский территориальный центр социального обслуживания населения» | Брестский облисполком |  | 2022 | открытие дома совместного самостоятельного проживания |
| 7. Приобретение стационарными учреждениями социального обслуживания автотранспорта | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, республиканский бюджет |  | обновление автомобильного парка стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе приобретение специальных автомобилей «Социальная служба» (далее – спецавтотранспорт). Повышение доступности социального обслуживания |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2022 | приобретение 1 автобуса |
| ГУ «Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 | приобретение 1 автобуса |
| ГУ «Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Коссовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| ГУ «Леснянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Телеханский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 | » |
| ГУ «Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | » |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО «Браславский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| ГУСО «Богушевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021, 2024 | » |
| ГУСО «Яковлевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУСО «Рацевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУСО «Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | » |
| ГУСО «Александровский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | » |
| ГУСО «Максимовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023, 2024 | приобретение 2 единиц спецавтотранспорта |
| ГУСО «Оршанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО «Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Васильевка» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2022 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского |
| учреждение «Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Хальчанский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Шубино» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Озаричский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023, 2024 | приобретение 2 единиц спецавтотранспорта |
| учреждение «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| учреждение «Копаткевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| учреждение «Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2024 | » |
| в Гродненской области: | Гродненский облисполком |  |  |  |
| ГУСО «Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО «Гродненский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | » |
| ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУСО «Новогрудский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 | » |
| СМУ «Добровольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2022 | » |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| ГУ «Несвижский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021, 2022, 2024 | » |
| ГУ «Стародорожский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| ГУ «Копыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Калиновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| ГУ «Молодечненский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | » |
| ГУ «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Пуховичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Свирский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Клецкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Краснослободской психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Куренецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021–2022 | » |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| ГУСО «Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУСО «Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | » |
| ГУСО «Быховский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2025 | » |
| ГУСО «Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 | приобретение 1 автобуса |
| ГУСО «Солтановский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО «Хотимский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУСО «Чаусский психоневрологический дом-интернат» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2023 | » |
| в г. Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» |  |  | 2021 | приобретение 1 автобуса |
|  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г. Минска» |  |  | 2021–2022 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского |
| 2025 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Психоневрологический дом-интернат № 4 г. Минска» |  |  | 2021, 2022 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского |
| 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов» |  |  | 2021, 2022, 2025 | приобретение 1 автомобиля с подъемником |
| ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» |  |  | 2021–2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1 |  |  | 2021–2023, 2025 | приобретение 1 автомобиля с подъемником |
| Центр социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| 8. Приобретение ТЦСОН автомобильного транспорта | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, республиканский бюджет |  | обновление автомобильного парка ТЦСОН, в том числе приобретение спецавтотранспорта. Повышение доступности социального обслуживания |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Барановичского района» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Березовский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Дрогичинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Ивановский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021, 2025 | » |
| ГУ «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Малоритский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» |  |  | 2021 | » |
| ГУ «Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» |  |  | 2021–2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Столинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Жабинковский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | » |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Верхнедвинского района» |  |  | 2021, 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского района» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Лиозненского района» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Миорского района» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района» |  |  | 2023 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Поставского района» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Россонского района» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района» |  |  | 2021 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района» |  |  | 2022 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Шарковщинского района» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Шумилинского района» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Новополоцка» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Витебска» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Витебска» |  |  | 2025 | » |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Центр социального обслуживания населения Ветковского района» |  |  | 2024 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Гомельского района» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Ельский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Гомеля» |  |  | 2025 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Наровлянский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | » |
| ГУ «Петриковский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Речицкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Советского района г. Гомеля» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Светлогорский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | » |
| учреждение «Хойникский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Центрального района г. Гомеля» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Чечерский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Калинковичского района» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Лельчицкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | » |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района» |  |  | 2024 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля» |  |  | 2024 | » |
| в Гродненской области: | Гродненский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Берестовицкого района» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Центр социального обслуживания населения Дятловского района» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Центр социального обслуживания Слонимского района» |  |  | 2021–2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания «Теплый дом» |  |  | 2024 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ошмянского района» |  |  | 2023 | » |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ «Березинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Клецкий территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | » |
| ГУ «Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| ГУ «Несвижский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2022 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ «Мядельский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | » |
| ГУ «Столбцовский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района» |  |  | 2021–2022, 2025 | приобретение 2 единиц автотранспорта |
| ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение «Белыничский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Быховский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| 2024 | » |
| учреждение «Глусский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Горецкий районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Дрибинский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | » |
| учреждение «Климовичский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | » |
| учреждение «Кличевский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | » |
| учреждение «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Кричевский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 автобуса |
| 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Круглянский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Могилевский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | » |
| 2025 | приобретение 1 автобуса |
| учреждение «Мстиславский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Осиповичский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение «Славгородский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2021 | » |
| 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Хотимский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Чаусский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2023 | » |
| учреждение «Чериковский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Шкловский районный центр социального обслуживания населения» |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» |  |  | 2021 | » |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева» |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Могилева» |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 автобуса |
| в г. Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска» |  |  | 2021–2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска» |  |  | 2021–2022 | » |
| ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска» |  |  | 2021–2022 | » |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Необходимый объем ремонтных работ по объекту будет выполнен в рамках проведения капитального ремонта.

\*\* Строительство объекта является нецелесообразным в связи с достаточным количеством стационарных социальных учреждений в г. Минске.

\*\*\* В связи с тем, что на стадии разработки проектно-изыскательских работ определена нецелесообразность строительства нового здания для размещения социального пункта в г. Скиделе, запланирована модернизация существующего здания в рамках капитального ремонта.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  28.12.2023 № 967) |

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитальных вложений, строительство и (или) реконструкция которых планируются в рамках реализации [подпрограммы 1](#a3) Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Сроки реализации, годы | Источники финансирования | Заказчики | Планируемые объемы финансирования[\*](#a48) | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Брестская область | | | | | | | | | |
| 1. Реконструкция комплекса зданий прачечной, столовой ГУ «Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» Барановичского района | 2023–2025 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Брестский облисполком | 4 109 130,8 | – | – | 62 176,8 | 1 516 954,0 | 2 530 000,0 |
| 2. Строительство столовой в ГУ «Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: хутор Яновщизна, 3, Сухопольского сельсовета Пружанского района | 2023–2025 | » | » | 4 872 875,0 | – | – | 2 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 372 875,0 |
| 3. Возведение сети водоснабжения к дому-интернату, расположенному по адресу: Брестская область, Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 136 | 2023, 2025 | » | » | 584 215,0 | – | – | 84 215,0 | – | 500 000,0 |
| 4. Реконструкция здания Тальминовской школы и детского сада под отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в ГУ «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения» (включая проектно-изыскательные работы) | 2022, 2024, 2025 | » | » | 1 868 000,0 | – | 68 000,0 | – | 1 000 000,0 | 800 000,0 |
| 5. Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 124/С-25663 под отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в аг. Лысково, ул. Пружанская, 11, Пружанского района Брестской области | 2023 | » | » | 1 835 000,0 | – | – | 1 835 000,0 | – | – |
| 6. Реконструкция здания Малоритского территориального центра социального обслуживания населения по ул. Пионерской, д. 3А, в г. Малорита (проектно-изыскательские работы) | 2023–2025 | » | » | 2 330 000,0 | – | – | 130 000,0 | 1 200 000,0 | 1 000 000,0 |
| Итого по Брестской области |  |  |  | 15 599 220,8 | – | 68 000,0 | 4 111 391,8 | 5 216 954,0 | 6 202 875,0 |
| Витебская область | | | | | | | | | |
| 7. Реконструкция ГУСО «Александровский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» со строительством жилого корпуса на 105 мест в д. Александрово Шарковщинского района (включая проектно-изыскательские работы) | 2021–2023 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Витебский облисполком | 13 651 000,0 | 280 000,0 | 71 000,0 | 13 300 000,0 | – | – |
| 8. Реконструкция здания столовой с благоустройством территории ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в д. Черемушкино Полоцкого района (включая проектно-изыскательские работы) | 2022–2025 | » | » | 1 523 192,0 | – | 73 192,0 | 450 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| 9. Реконструкция комплекса зданий государственного учреждения социального обслуживания «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Полоцкий район, д. Черемушкино, 1В (включая проектно-изыскательские работы)[\*\*](#a49) | 2023–2025 | » | » | 1 100 000,0 | – | – | 100 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| 10. Реконструкция здания дома для престарелых и инвалидов по адресу: г. Витебск, пр. Фрунзе, 92/2 (включая проектно-изыскательские работы) | 2023–2025 | » | » | 20 210 000,0 | – | – | 210 000,0 | 5 000 000,0 | 15 000 000,0 |
| 11. Реконструкция здания главного корпуса государственного учреждения социального обслуживания «Максимовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в дер. Максимовка, ул. Центральная, д. 1А (включая проектно-изыскательские работы) | 2023–2025 | » | » | 7 234 547,69 | – | – | 234 547,69 | 2 200 000,0 | 4 800 000,0 |
| Итого по Витебской области |  |  |  | 43 718 739,69 | 280 000,0 | 144 192,0 | 14 294 547,69 | 8 200 000,0 | 20 800 000,0 |
| Гомельская область | | | | | | | | | |
| 12. Реконструкция дома для престарелых и инвалидов под дом-интернат в г.п. Озаричи Калинковичского района, ул. Бобруйская, 3 | 2021–2023 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Гомельский облисполком | 5 699 455,0 | 2 000 000,0 | 199 455,0 | 3 500 000,0 | – | – |
| 13. Возведение здания пищеблока с обеденным залом, переходными галереями учреждения «Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г.п. Уваровичи, ул. Трудовая, 68 | 2024–2025 | » | » | 5 500 000,0 | – | – | – | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
| Итого по Гомельской области |  |  |  | 11 199 455,0 | 2 000 000,0 | 199 455,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
| Гродненская область | | | | | | | | | |
| 14. Строительство стационарного социального пункта в г. Скиделе[\*\*\*](#a50) | 2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Гродненский облисполком | 3 896,0 | – | 3 896,0 | – | – | – |
| Итого по Гродненской области |  |  |  | 3 896,0 | – | 3 896,0 | – | – | – |
| Минская область | | | | | | | | | |
| 15. Реконструкция ГУ «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (существующего здания бани под банно-прачечный комплекс) (включая проектно-изыскательские работы)[\*\*\*\*](#a51) | 2021 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский облисполком | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | – | – | – | – |
| 16. Реконструкция с элементами модернизации ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат» (включая проектно-изыскательские работы) | 2021–2022 | » | » | 4 634 300,0 | 2 500 000,0 | 2 134 300,0 | – | – | – |
| 17. Реконструкция государственного учреждения «Стародорожский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (включая проектно-изыскательские работы) | 2022 | » | » | 110 000,0 | – | 110 000,0 | – | – | – |
| 18. Строительство «Здание Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения» (включая проектно-изыскательские работы) | 2021 | » | » | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | – | – | – | – |
| 19. Проектирование «Здание территориального центра социального обслуживания населения в д. Боровляны Минского района» | 2022 | » | » | 20 000,0 | – | 20 000,0 | – | – | – |
| 20. Здание территориального центра социального обслуживания населения в д. Боровляны Минского района (включая проектно-изыскательские работы) | 2023–2024 | » | » | 14 761 000,0 | – | – | 9 491 330,0 | 5 269 670,0 | – |
| 21. Строительство здания территориального центра социального обслуживания населения в г. Столбцы (проектно-изыскательские работы) | 2023–2025 | » | » | 12 000 000,0 | – | – | 550 000,0 | 10 000 000,0 | 1 450 000,0 |
| Итого по Минской области |  |  |  | 35 025 300,0 | 6 000 000,0 | 2 264 300,0 | 10 041 330,0 | 15 269 670,0 | 1 450 000,0 |
| Могилевская область | | | | | | | | | |
| 22. Строительство пристройки со встроенным медицинским блоком Весновского дома-интерната в д. Весново Глусского района (включая проектно-изыскательские работы) | 2021, 2023, 2024 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Могилевский облисполком | 15 235 413,0 | 5 000 000,0 | – | 7 500 000,0 | 2 735 413,0 | – |
| 23. Строительство отделения социально-трудовой реабилитации (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО «Кричевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», д. Свадковичи Кричевского района | 2024, 2025 | » | » | 7 200 000,0 | – | – | – | 200 000,0 | 7 000 000,0 |
| Итого по Могилевской области |  |  |  | 22 435 413,0 | 5 000 000,0 | – | 7 500 000,0 | 2 935 413,0 | 7 000 000,0 |
| Город Минск | | | | | | | | | |
| 24. Реконструкция бывшего санатория-профилактория «Свитанок» в целях его перепрофилирования под государственное учреждение «Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда». Четвертый пусковой комплекс. Дополнительный корпус на 250 мест (включая проектные работы)[\*\*\*\*\*](#a52) | 2021–2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский горисполком | 30 000 100,0 | 30 000 000,0 | 100,0 | – | – | – |
| 25. Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» в аг. Острошицкий Городок Минского района Минской области (включая проектные работы) | 2021–2025 | » | » | 7 856 000,0 | 5 000 000,0 | 75 000,0 | 81 000,0 | 200 000,0 | 2 500 000,0 |
| 26. Строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Выготского, 16 (включая проектные работы) | 2021–2025 | » | » | 25 500 433,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 333,0 | 500 000,0 | 15 000 000,0 |
| 27. Реконструкция зданий государственного учреждения «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» со строительством новых корпусов, сносом строений с выделением очередей строительства (включая проектные работы) | 2021–2025 | » | » | 81 349 839,26 | 2 000 000,0 | 649 839,26 | 5 000 000,0 | 21 750 000,0 | 51 950 000,0 |
| 28. Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» в аг. Острошицкий Городок» (включая проектные работы) | 2021–2025 | » | » | 57 237 000,0 | 5 000 000,0 | 227 000,0 | 19 210 000,0 | 28 000 000,0 | 4 800 000,0 |
| 29. Строительство дома-интерната в квартале ул. Веснинка – пер. Веснинка – просп. Победителей в г. Минске (включая проектные работы)[\*\*](#a49) | 2023 | » | » | 100 000,0 | – | – | 100 000,0 |  |  |
| Итого по г. Минску |  |  |  | 202 043 372,26 | 52 00 000,0 | 952 039,26 | 24 391 333,0 | 50 450 000,0 | 74 250 000,0 |
| Всего |  | местные бюджеты (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 330 025 396,75 | 65 280 000,0 | 3 631 882,26 | 63 838 602,49 | 85 072 037,0 | 112 202 875,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского и местных бюджетов, государственной и региональных инвестиционных программ.

\*\* Стоимость объекта будет уточнена после разработки проектно-сметной документации.

\*\*\* В связи с тем, что на стадии разработки проектно-изыскательских работ определена нецелесообразность строительства нового здания для размещения социального пункта в г. Скиделе, планируется провести модернизацию существующего здания в рамках капитального ремонта.

\*\*\*\* Необходимый объем ремонтных работ по объекту будет выполнен в рамках проведения капитального ремонта.

\*\*\*\*\* Строительство объекта является нецелесообразным в связи с наличием достаточного количества стационарных социальных учреждений в г. Минске.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  28.12.2023 № 967) |

ОБЪЕМЫ  
закупки товаров, необходимых для обеспечения функционирования государственных учреждений социального обслуживания, и их финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товаров | Количество, штук | | | | | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Приемники телевизионные цветного изображения, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 253 | 74 | 17 | 18 | 69 | 75 | 168,19 | 42,04 | 12,85 | 19,18 | 42,06 | 52,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 58 | 11 | 8 | 14 | 13 | 12 | 34,39 | 5,03 | 3,7 | 10,0 | 8,62 | 7,04 |
| Гомельская область | 46 | 15 | – | 1 | 15 | 15 | 16,26 | 4,72 | – | 0,54 | 5,38 | 5,62 |
| Гродненская область | 93 | 31 | – | – | 31 | 31 | 49,7 | 14,9 | – | – | 17,0 | 17,8 |
| Минская область | 2 | – | – | – | – | 2 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 |
| Могилевская область | 26 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 44,35 | 10,99 | 7,0 | 4,9 | 7,01 | 14,45 |
| г. Минск | 28 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21,49 | 6,4 | 2,15 | 3,74 | 4,05 | 5,15 |
| 2. Приборы для измерения электрических величин и ионизирующих излучений, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 34 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5,87 | 1,06 | 0,43 | 0,11 | 2,46 | 1,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 21 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1,1 | 0,33 | 0,2 | 0,09 | 0,39 | 0,09 |
| Гродненская область | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0,25 | – | 0,23 | 0,02 | – | – |
| Могилевская область | 11 | 2 | – | – | 5 | 4 | 4,52 | 0,73 | – | – | 2,07 | 1,72 |
| 3. Счетчики производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 91 | 23 | 10 | 19 | 20 | 19 | 47,24 | 9,22 | 8,04 | 10,08 | 10,1 | 9,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 10 | 3 | 2 | – | 4 | 1 | 2,74 | 0,81 | 0,61 | – | 1,01 | 0,31 |
| Гомельская область | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4,22 | 1,1 | 0,2 | 0,35 | 1,26 | 1,31 |
| Гродненская область | 28 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 23,5 | 5,7 | 3,1 | 2,0 | 6,2 | 6,5 |
| Минская область | 5 | – | – | 5 | – | – | 2,09 | – | – | 2,09 | – | – |
| Могилевская область | 33 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 13,01 | 1,26 | 3,75 | 5,64 | 1,18 | 1,18 |
| г. Минск | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1,68 | 0,35 | 0,38 | – | 0,45 | 0,5 |
| 4. Холодильники и морозильники бытовые, закупаемые за счет средств: | 348 | 95 | 44 | 66 | 71 | 72 | 652,48 | 162,86 | 61,59 | 146,86 | 130,51 | 150,66 |
| республиканского бюджета – Минская область | 10 | 10 | – | – | – | – | 7,15 | 7,15 | – | – | – | – |
| местных бюджетов | 338 | 85 | 44 | 66 | 71 | 72 | 645,33 | 155,71 | 61,59 | 146,86 | 130,51 | 150,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 31 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36,5 | 11,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Витебская область | 68 | 18 | 10 | 23 | 7 | 10 | 193,45 | 62,95 | 13,94 | 63,48 | 16,53 | 36,55 |
| Гомельская область | 45 | 16 | 1 | 2 | 10 | 16 | 91,7 | 28,93 | 0,7 | 5,67 | 23,55 | 32,85 |
| Гродненская область | 32 | 9 | – | 9 | 7 | 7 | 72,2 | 12,7 | – | 36,0 | 11,5 | 12,0 |
| Минская область | 31 | 4 | – | – | 10 | 17 | 74,51 | 4,07 | – | – | 30,75 | 39,69 |
| Могилевская область | 54 | 15 | 13 | 13 | 9 | 4 | 100,59 | 22,56 | 27,68 | 22,41 | 17,25 | 10,69 |
| г. Минск | 77 | 13 | 15 | 13 | 23 | 13 | 76,38 | 13,0 | 13,27 | 12,3 | 24,93 | 12,88 |
| 5. Машины стиральные бытовые, закупаемые за счет средств местных бюджетов: | 136 | 39 | 15 | 32 | 27 | 23 | 2 094,41 | 462,62 | 189,35 | 458,53 | 468,0 | 515,91 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 575,0 | 380,0 | 70,0 | 225,0 | 440,0 | 460,0 |
| Витебская область | 35 | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 153,67 | 42,66 | 31,3 | 38,11 | 5,7 | 35,9 |
| Гомельская область | 8 | – | – | 3 | 5 | – | 19,69 | – | – | 15,1 | 4,59 | – |
| Гродненская область | 15 | 5 | 2 | – | 4 | 4 | 33,95 | 4,4 | 20,95 | – | 4,2 | 4,4 |
| Минская область | 5 | 2 | – | – | 1 | 2 | 16,59 | 11,37 | – | – | 3,41 | 1,81 |
| Могилевская область | 28 | 10 | 3 | 11 | – | 4 | 261,35 | 20,29 | 63,0 | 168,36 | – | 9,7 |
| г. Минск | 27 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 34,16 | 3,9 | 4,1 | 11,96 | 10,1 | 4,1 |
| 6. Электродвигатели и генераторы, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 46 | 12 | – | 4 | 16 | 14 | 45,39 | 28,94 | – | 1,51 | 5,75 | 9,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 5 | 3 | – | – | – | 2 | 25,8 | 24,0 | – | – | – | 1,8 |
| Гомельская область | 10 | 3 | – | 1 | 3 | 3 | 6,81 | 1,89 | – | 0,52 | 2,15 | 2,25 |
| Гродненская область | 3 | 1 | – | 2 | – | – | 2,24 | 2,0 | – | 0,24 | – | – |
| Минская область | 14 | – | – | 1 | 7 | 6 | 7,33 | – | – | 0,75 | 2,18 | 4,4 |
| Могилевская область | 14 | 5 | – | – | 6 | 3 | 3,21 | 1,05 | – | – | 1,42 | 0,74 |
| 7. Аккумуляторы свинцово-кислотные для запуска поршневых двигателей, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 144 | 31 | 23 | 20 | 36 | 34 | 38,9 | 8,22 | 5,28 | 3,91 | 10,35 | 11,14 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8,3 | 2,24 | 2,2 | 0,5 | 0,96 | 2,4 |
| Гомельская область | 27 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9,22 | 2,2 | 0,77 | 1,12 | 2,51 | 2,62 |
| Гродненская область | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,9 | 0,9 | – | – | – | – |
| Минская область | 32 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 7,75 | 0,6 | 0,18 | 0,91 | 3,63 | 2,43 |
| Могилевская область | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,4 | 1,68 | 0,78 | 0,68 | 0,77 | 0,49 |
| г. Минск | 45 | 5 | 12 | 5 | 13 | 10 | 8,33 | 0,6 | 1,35 | 0,7 | 2,48 | 3,2 |
| 8. Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 64 108 | 13 391 | 8 830 | 9 741 | 16 097 | 16 049 | 202,21 | 56,26 | 25,42 | 22,83 | 47,85 | 49,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 10 220 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 28,75 | 15,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Витебская область | 18 483 | 5 017 | 2 380 | 1 838 | 4 623 | 4 625 | 63,7 | 21,96 | 6,4 | 5,71 | 14,6 | 15,03 |
| Гомельская область | 17 599 | 4 240 | 2 025 | 2 854 | 4 240 | 4 240 | 54,15 | 13,33 | 4,39 | 5,32 | 15,21 | 15,9 |
| Гродненская область | 4 362 | 900 | 797 | 765 | 950 | 950 | 14,77 | 2,7 | 3,17 | 2,2 | 3,3 | 3,4 |
| Минская область | 8 334 | 160 | 574 | 1 230 | 3 210 | 3 160 | 28,2 | 0,2 | 6,14 | 4,61 | 8,27 | 8,98 |
| Могилевская область | 2 110 | 420 | 400 | 450 | 420 | 420 | 5,44 | 1,32 | 0,36 | 0,73 | 1,49 | 1,54 |
| г. Минск | 3 000 | 610 | 610 | 560 | 610 | 610 | 7,2 | 1,4 | 1,61 | 0,91 | 1,63 | 1,65 |
| 9. Печи микроволновые, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 71 | 29 | 6 | 7 | 18 | 11 | 25,31 | 10,72 | 1,3 | 4,31 | 5,46 | 3,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 9 | 9 | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | – | – | – | – |
| Витебская область | 20 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11,1 | 2,8 | 1,3 | 3,7 | 2,1 | 1,2 |
| Гомельская область | 6 | 3 | – | – | – | 3 | 0,46 | 0,22 | – | – | – | 0,24 |
| Гродненская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | – | – | – | – |
| Минская область | 5 | 2 | – | – | – | 3 | 1,07 | 0,42 | – | – | – | 0,65 |
| Могилевская область | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2,87 | 1,53 | – | – | 0,41 | 0,93 |
| г. Минск | 23 | 7 | – | 2 | 13 | 1 | 6,11 | 2,05 | – | 0,61 | 2,95 | 0,5 |
| 10. Лифты, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 24 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 660,46 | 494,4 | 112,0 | 380,86 | 547,8 | 125,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 5 | – | 3 | 2 | – | – | 234,4 | – | 112,0 | 122,4 | – | – |
| Витебская область | 5 | 3 | – | – | – | 2 | 190,4 | 65,0 | – | – | – | 125,4 |
| Гомельская область | 6 | 3 | – | 3 | – | – | 572,86 | 314,4 | – | 258,46 | – | – |
| Гродненская область | 7 | 1 | – | – | 6 | – | 672,8 | 80,0 | – | – | 547,8 | – |
| Могилевская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 35,0 | 35,0 | – | – | – | – |
| 11. Грузовые автомобили (включая седельные тягачи, автомобили специального назначения), закупаемые за счет средств местных бюджетов | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 133,0 | 53,0 | – | – | 80,0 | – |
| в том числе: |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 53,0 | 53,0 | – | – | – | – |
| г. Минск | 1 | – | – | – | 1 | – | 80,0 | – | – | – | 80,0 | – |
| 12. Автобусы, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 13 | 6 | 3 | – | 2 | 2 | 1 340,33 | 600,0 | 260,33 | – | 220,0 | 260,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 495,0 | 65,0 | 100,0 | – | 220,0 | 110,0 |
| Гродненская область | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 285,0 | 235,0 | 50,0 | – | – | – |
| Минская область | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 250,0 | 100,0 | – | – | – | 150,0 |
| Могилевская область | 1 | – | 1 | – | – | – | 110,33 | – | 110,33 | – | – | – |
| г. Минск | 2 | 2 | – | – | – | – | 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 13. Легковые автомобили, закупаемые за счет средств: | 151 | 22 | 12 | 40 | 30 | 47 | 12 979,48 | 1 458,76 | 833,79 | 5 030,5 | 1 935,8 | 3 720,63 |
| республиканского бюджета | 39 | – | – | 39 | – | – | 4 873,2 | – | – | 4 873,2 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 6 | – | – | 6 | – | – | 749,7 | – | – | 749,7 | – | – |
| Витебская область | 7 | – | – | 7 | – | – | 874,7 | – | – | 874,7 | – | – |
| Гомельская область | 7 | – | – | 7 | – | – | 874,7 | – | – | 874,7 | – | – |
| Гродненская область | 4 | – | – | 4 | – | – | 499,8 | – | – | 499,8 | – | – |
| Минская область | 7 | – | – | 7 | – | – | 874,7 | – | – | 874,7 | – | – |
| Могилевская область | 6 | – | – | 6 | – | – | 749,7 | – | – | 749,7 | – | – |
| г. Минск | 2 | – | – | 2 | – | – | 249,9 | – | – | 249,9 | – | – |
| местных бюджетов: | 112 | 22 | 12 | 1 | 30 | 47 | 8 106,28 | 1 458,76 | 833,79 | 157,3 | 1 935,8 | 3 720,63 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 10 | 4 | 1 | – | 2 | 3 | 797,09 | 239,0 | 83,09 | – | 190,0 | 285,0 |
| Витебская область | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 398,0 | 318,4 | 207,7 | 157,3 | 114,6 | 600,0 |
| Гомельская область | 16 | 2 | 2 | – | 4 | 8 | 1 375,76 | 125,76 | 170,0 | – | 360,0 | 720,0 |
| Гродненская область | 7 | – | 3 | – | 2 | 2 | 553,0 | – | 223,0 | – | 160,0 | 170,0 |
| Минская область | 19 | 2 | 2 | – | 6 | 9 | 873,13 | 85,6 | 150,0 | – | 130,0 | 507,53 |
| Могилевская область | 35 | 6 | 2 | – | 14 | 13 | 2 442,5 | 436,0 | – | – | 981,2 | 1 025,3 |
| г. Минск | 7 | 3 | – | – | – | 4 | 666,8 | 254,0 | – | – | – | 412,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 19 393,27 | 3 388,1 | 1 510,38 | 6 078,68 | 3 506,14 | 4 909,97 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  |  |  |  |  |  | 14 512,92 | 3 380,95 | 1 510,38 | 1 205,48 | 3 506,14 | 4 909,97 |
| республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  | 4 880,35 | 7,15 | – | 4 873,2 | – | – |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10  к Государственной [программе](#a1)  «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  29.11.2022 № 824) |

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по реализации [подпрограммы 2](#a4) Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы, финансируемых в рамках государственных программ и (или) непрограммных расходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Заказчики | Финансирование |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | | | |
| 1. Создание доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, в том числе: | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком |  |
| в административных зданиях исполкомов |  | Брестский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на содержание органов местного управления и самоуправления, проведение капитального и текущего ремонта |
| в учреждениях образования |  | » | Государственная [программа](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=448674&a=2#a2) «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы, в рамках выделенных средств на содержание, проведение капитального и текущего ремонта, собственные средства организаций |
| в учреждениях здравоохранения |  | Гродненский облисполком, Минский горисполком | Государственная [программа](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=447585&a=2#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы, в рамках выделенных средств на содержание, проведение капитального и текущего ремонта, собственные средства организаций |
| в учреждениях культуры |  | Брестский, Гродненский, Гомельский, Минский облисполкомы, Минский горисполком | Государственная [программа](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=448810&a=2#a2) «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы, в рамках выделенных средств на содержание, проведение капитального и текущего ремонта |
| в организациях физической культуры и спорта |  | Минспорт, Гродненский, Минский облисполкомы, Минский горисполком | Государственная [программа](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=448673&a=2#a2) «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы, в рамках выделенных средств на содержание, проведение капитального и текущего ремонта |
| в местах размещении органов по труду, занятости и социальной защите |  | Гродненский, Минский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на содержание органов местного управления и самоуправления |
| в ТЦСОН |  | Гродненский облисполком, Минский горисполком | [подпрограмма 1](#a3) – содержание ТЦСОН |
| в учреждениях социального обслуживания |  | Гродненский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | [подпрограмма 1](#a3) – содержание стационарных учреждений социального обслуживания, строительство и реконструкция зданий |
| на объектах жилищного фонда |  | Брестский, Витебский, Гродненский, Гомельский, Минский, Могилевский облисполкомы | в рамках выделенных средств на проведение капитального и текущего ремонта |
| в местах отдыха (парки, скверы, места проведения культурных мероприятий) |  | Брестский, Витебский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках средств, предусмотренных на благоустройство населенных пунктов |
| 2. Обустройство, приобретение, строительство общественных туалетов с учетом требований по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при передвижении инвалидную кресло-коляску | 2021–2025 | Витебский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | » |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети | | | |
| 3. Обустройство тротуаров | 2021–2025 | Брестский, Витебский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках средств, предусмотренных на благоустройство населенных пунктов |
| 4. Обустройство пешеходных переходов | 2021–2025 | » | » |
| 5. Обустройство светофорных объектов | 2021–2025 | » | » |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры | | | |
| 6. Обеспечение доступности остановок | 2021–2025 | Брестский, Витебский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках средств, предусмотренных на благоустройство населенных пунктов |
| 7. Обеспечение доступности автобусных вокзалов (станций, автокасс) | 2021–2025 | Брестский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы | Государственная [программа](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=452330&a=2#a2) «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы |
| 8. Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные) | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | » |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам | | | |
| 9. Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом, и другое) | 2021–2025 | Брестский, Гродненский облисполкомы, Минский горисполком | Государственная [программа](file:///E:\Мои%20документы\База_нормативных_документов\__ГЭК__2024\tx.dll%3fd=448810&a=2#a2) «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы |
| 10. Применение в музеях и выставочных залах аудиодескрипции | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | » |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11  к Государственной [программе](#a1) «Социальная защита»  на 2021–2025 годы  (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь  28.12.2023 № 967) |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
реализации мероприятий [подпрограммы 2](#a4) Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Координирующие органы, заказчики | Количество объектов | | | | | | | | | | |
| всего | из них доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| всего на 31 де- кабря 2021 г. | в том числе ставших доступ- ными в 2021 году | всего на 31 де- кабря 2022 г. | в том числе ставших доступ- ными в 2022 году | всего на 31 де- кабря 2023 г. | в том числе ставших доступ- ными в 2023 году | всего на 31 де- кабря 2024 г. | в том числе ставших доступ- ными в 2024 году | всего на 31 де- кабря 2025 г. | в том числе ставших доступ- ными в 2025 году |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. Создание доступной среды в административных зданиях – всего | Верховный Суд Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Госкомимущество, Минэнерго, облисполкомы, Минский горисполком | 1 592 | 50 | 45 | 89 | 54 | 164 | 75 | 224 | 60 | 300 | 76 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| находящихся в оперативном управлении ГУ «Главное хозяйственное управление Управления делами Президента Республики Беларусь» | Управление делами Президента Республики Беларусь | 254 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 29 | 5 |
| органов внутренних дел | МВД | 493 | 10 | 10 | 30 | 22 | 50 | 20 | 59 | 9 | 71 | 12 |
| центров обслуживания плательщиков | МНС | 31 | – | – | – | – | 15 | 15 | 23 | 8 | 31 | 8 |
| судов | Верховный Суд Республики Беларусь | 149 | 5 | 5 | 12 | 7 | 19 | 7 | 25 | 6 | 28 | 3 |
| организаций по государственной регистрации и земельному кадастру | Госкомимущество | 71 | 11 | 11 | 18 | 7 | 23 | 5 | 32 | 9 | 39 | 7 |
| энерго- и газоснабжающих организаций | Минэнерго | 440 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| исполкомов | облисполкомы, Минский горисполком | 154 | 15 | 14 | 15 | 13 | 37 | 22 | 60 | 23 | 101 | 41 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 |
| Витебский облисполком | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 |
| Гомельский облисполком | 27 | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Гродненский облисполком | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 |
| Минский облисполком | 24 | – | – | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 24 | 12 |
| Могилевский облисполком | 28 | – | – | 1 | 1 | 9 | 8 | 14 | 5 | 28 | 14 |
|  | Минский горисполком | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| 2. Создание доступной среды в учреждениях образования – всего | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | 5 906 | 65 | 65 | 80 | 64 | 140 | 60 | 210 | 70 | 282 | 72 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в учреждениях высшего образования | Минобразование | 21 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, осуществляющих образовательные программы профессионально-технического образования | облисполкомы, Минский горисполком | 5 885 | 65 | 65 | 80 | 64 | 140 | 60 | 209 | 69 | 281 | 72 |
| включая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 2 813 | 24 | 24 | 26 | 21 | 42 | 16 | 59 | 17 | 84 | 25 |
| учреждения общего среднего образования |  | 2 678 | 32 | 32 | 42 | 35 | 76 | 34 | 112 | 36 | 146 | 34 |
| учреждения, осуществляющие образовательные программы профессионально-технического образования |  | 158 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | – |
| учреждения специального образования |  | 236 | 8 | 8 | 11 | 8 | 19 | 8 | 32 | 13 | 45 | 13 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область – всего | Брестский облисполком | 975 | 6 | 6 | 7 | 4 | 15 | 8 | 24 | 9 | 31 | 7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 443 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| учреждения общего среднего образования |  | 474 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 14 | 6 |
| учреждения, осуществляющие образовательные программы профессионально-технического образования |  | 23 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | – |
| учреждения специального образования |  | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | – |
| Витебская область – всего | Витебский облисполком | 735 | 18 | 18 | 10 | 9 | 17 | 7 | 23 | 6 | 31 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 372 | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 | 3 | 7 | 4 |
| учреждения общего среднего образования |  | 311 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 5 | 15 | 3 | 17 | 2 |
| учреждения специального образования |  | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | – | 7 | 2 |
| Гомельская область – всего | Гомельский облисполком | 1 054 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 16 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 463 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| учреждения общего среднего образования |  | 504 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – |
| учреждения специального образования |  | 47 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 3 | 8 | 3 |
| Гродненская область – всего | Гродненский облисполком | 659 | 13 | 13 | 21 | 12 | 31 | 10 | 41 | 10 | 59 | 18 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 294 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | – | 7 | 2 | 13 | 6 |
| учреждения общего среднего образования |  | 317 | 6 | 6 | 14 | 9 | 22 | 8 | 29 | 7 | 40 | 11 |
| учреждения специального образования |  | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Минская область – всего | Минский облисполком | 1 027 | 3 | 3 | 9 | 7 | 20 | 11 | 31 | 11 | 40 | 9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 475 | – | – | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| учреждения общего среднего образования |  | 509 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 17 | 6 | 20 | 3 |
| учреждения специального образования |  | 31 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| Могилевская область – всего | Могилевский облисполком | 697 | 6 | 6 | 14 | 13 | 22 | 8 | 36 | 14 | 44 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 320 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 |
| учреждения общего среднего образования |  | 319 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 24 | 12 | 30 | 6 |
| учреждения, осуществляющие образовательные программы профессионально-технического образования |  | 25 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| учреждения специального образования |  | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| г. Минск – всего | Минский горисполком | 738 | 16 | 16 | 15 | 15 | 29 | 14 | 43 | 14 | 60 | 17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 446 | 5 | 5 | 9 | 9 | 17 | 8 | 23 | 6 | 31 | 8 |
| учреждения общего среднего образования |  | 244 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 17 | 5 | 23 | 6 |
| учреждения специального образования |  | 29 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 3. Создание доступной среды в учреждениях здравоохранения – всего | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | 3 869 | 53 | 52 | 79 | 64 | 141 | 63 | 222 | 81 | 334 | 112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в учреждениях Минздрава | Минздрав | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| в амбулаторно-поликлинических организациях – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 1 364 | 19 | 19 | 26 | 24 | 57 | 31 | 95 | 38 | 154 | 59 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области | Брестский облисполком | 245 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | – |
| Витебской области | Витебский облисполком | 127 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Гомельской области | Гомельский облисполком | 156 | 1 | – | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| Гродненской области | Гродненский облисполком | 161 | 7 | 7 | 8 | 8 | 19 | 11 | 26 | 7 | 31 | 5 |
| Минской области | Минский облисполком | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 18 | 7 |
| Могилевской области | Могилевский облисполком | 381 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 24 | 11 |
| г. Минска | Минский горисполком | 114 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 63 | 33 |
| в больничных организациях – всего |  | 635 | 14 | 14 | 12 | 11 | 22 | 10 | 44 | 22 | 74 | 30 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области | Брестский облисполком | 105 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| Витебской области | Витебский облисполком | 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Гомельской области | Гомельский облисполком | 87 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Гродненской области | Гродненский облисполком | 78 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| Минской области | Минский облисполком | 110 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 |
| Могилевской области | Могилевский облисполком | 62 | – | – | – | – | 5 | 5 | 13 | 8 | 19 | 6 |
| г. Минска | Минский горисполком | 100 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 18 | 11 |
| в фармацевтических организациях – всего | Минздрав | 1 836 | 18 | 18 | 40 | 28 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 278 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 |
| Витебской области |  | 290 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 |
| Гомельской области |  | 277 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| Гродненской области |  | 262 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 3 | 17 | 3 |
| Минской области |  | 269 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 |
| Могилевской области |  | 241 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 15 | 4 |
| г. Минска |  | 219 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 |
| 4. Создание доступной среды в учреждениях культуры | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком | 3 907 | 37 | 37 | 39 | 26 | 73 | 34 | 107 | 34 | 153 | 46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минкультуры | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
|  | Брестский облисполком | 629 | – | – | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 15 | 3 |
|  | Витебский облисполком | 832 | 7 | 7 | 15 | 8 | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 4 |
|  | Гомельский облисполком | 692 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 20 | 9 |
|  | Гродненский облисполком | 425 | 9 | 9 | 10 | 8 | 22 | 12 | 31 | 9 | 46 | 15 |
|  | Минский облисполком | 736 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 17 | 6 |
|  | Могилевский облисполком | 511 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 7 | 18 | 5 | 23 | 5 |
|  | Минский горисполком | 55 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5. Создание доступной среды в организациях физической культуры и спорта | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком | 394 | 10 | 10 | 15 | 9 | 25 | 10 | 31 | 6 | 52 | 21 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минспорт | 17 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Брестский облисполком | 52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 5 | 2 |
|  | Гомельский облисполком | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 |
|  | Гродненский облисполком | 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | – | 6 | 1 | 8 | 2 |
|  | Минский облисполком | 80 | – | – | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 59 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 3 |
|  | Минский горисполком | 49 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 6. Создание доступной среды в объектах торговли и общественного питания | облисполкомы, Минский горисполком | 33 567 | 36 | 36 | 40 | 32 | 66 | 26 | 89 | 23 | 121 | 32 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 778 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 7 222 | 5 | 5 | 12 | 7 | 20 | 8 | 27 | 7 | 41 | 14 |
|  | Гомельский облисполком | 5 568 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 7 | 5 |
|  | Гродненский облисполком | 912 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | – |
|  | Минский облисполком | 5 302 | 11 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 17 | 4 |
|  | Могилевский облисполком | 2 587 | – | – | 5 | 5 | 9 | 4 | 12 | 3 | 13 | 1 |
|  | Минский горисполком | 11 198 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 13 | 5 | 20 | 7 |
| 7. Создание доступной среды на объектах бытового обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | 12 545 | 18 | 18 | 11 | 8 | 16 | 5 | 33 | 17 | 49 | 16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 342 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 3 241 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 |
|  | Гомельский облисполком | 645 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | 4 | 9 | 5 |
|  | Гродненский облисполком | 184 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | – |
|  | Минский облисполком | 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 2 805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – |
|  | Минский горисполком | 5 135 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | – | 10 | 8 | 15 | 5 |
| 8. Создание доступной среды в учреждениях социального обслуживания и местах размещения органов по труду, занятости и социальной защите – всего | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | 285 | 96 | 51 | 86 | 42 | 144 | 58 | 200 | 56 | 284 | 84 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в местах размещения органов по труду, занятости и социальной защите | облисполкомы, Минский горисполком | 46 | 12 | 12 | 11 | 7 | 17 | 6 | 28 | 11 | 45 | 17 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
|  | Витебский облисполком | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | – | 9 | 3 |
|  | Гомельский облисполком | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 |
|  | Гродненский облисполком | 10 | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 |
|  | Минский облисполком | 7 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 7 | 4 |
|  | Могилевский облисполком | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | – |
|  | Минский горисполком | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 |
| в ТЦСОН | облисполкомы, Минский горисполком | 145 | 57 | 34 | 45 | 24 | 79 | 34 | 108 | 29 | 145 | 37 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 15 | 4 | 20 | 5 |
|  | Витебский облисполком | 25 | 18 | 6 | 11 | 5 | 16 | 5 | 21 | 5 | 25 | 4 |
|  | Гомельский облисполком | 25 | 19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 17 | 8 | 25 | 8 |
|  | Гродненский облисполком | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 13 | 5 | 16 | 3 | 19 | 3 |
|  | Минский облисполком | 22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 22 | 11 |
|  | Могилевский облисполком | 25 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 9 | 21 | 5 | 25 | 4 |
|  | Минский горисполком | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | – | 9 | 2 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | 94 | 27 | 5 | 30 | 11 | 48 | 18 | 64 | 16 | 94 | 30 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 |
|  | Витебский облисполком | 15 | 13 | 2 | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 15 | – |
|  | Гомельский облисполком | 15 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 15 | 3 |
|  | Гродненский облисполком | 15 | 2 | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 |
|  | Минский облисполком | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 19 | 10 |
|  | Могилевский облисполком | 10 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 10 | 9 |
|  | Минский горисполком | 9 | – | – | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | – |
| 9. Создание доступной среды в территориальных органах ФСЗН – всего | Минтруда и соцзащиты, ФСЗН | 85 | 5 | 5 | 18 | 13 | 31 | 13 | 46 | 15 | 85 | 39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 19 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 19 | 13 |
| Гомельской области |  | 13 | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 |
| Гродненской области |  | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Минской области |  | 18 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 18 | 17 |
| Могилевской области |  | 18 | – | – | 8 | 8 | 13 | 5 | 16 | 3 | 18 | 2 |
| г. Минска |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | – | 5 | – | 5 | – |
| 10. Создание доступной среды в отделениях почтовой связи и сервисных центрах электросвязи – всего | Минсвязи | 2 885 | 45 | 44 | 99 | 54 | 135 | 36 | 167 | 32 | 199 | 32 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отделениях почтовой связи – всего |  | 2 757 | 15 | 15 | 29 | 14 | 44 | 15 | 58 | 14 | 71 | 13 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 519 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Витебской области |  | 399 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Гомельской области |  | 479 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Гродненской области |  | 335 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Минской области |  | 531 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Могилевской области |  | 354 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| г. Минска |  | 140 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| в сервисных центрах электросвязи – всего |  | 128 | 30 | 30 | 70 | 40 | 91 | 21 | 109 | 18 | 128 | 19 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 18 | 1 | 1 | 17 | 16 | 18 | 1 | 18 | – | 18 | – |
| Витебской области |  | 19 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 14 | 1 | 19 | 5 |
| Гомельской области |  | 21 | 10 | 10 | 14 | 4 | 19 | 5 | 21 | 2 | 21 | – |
| Гродненской области |  | 18 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 17 | 5 | 18 | 1 |
| Минской области |  | 28 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 18 | 6 | 28 | 10 |
| Могилевской области |  | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 17 | 4 | 20 | 3 |
| г. Минска |  | 4 | 4 | 3 | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – |
| 11. Создание доступной среды в банках и их обособленных подразделениях – всего | Национальный банк | 1 918 | 6 | 6 | 15 | 12 | 14 | 8 | 29 | 15 | 35 | 6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 395 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | – |
| Витебской области |  | 217 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Гомельской области |  | 253 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Гродненской области |  | 229 | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| Минской области |  | 288 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Могилевской области |  | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – |
| г. Минска |  | 312 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 13 | 1 |
| 12. Создание доступной среды в санаторно-курортных и оздоровительных организациях – всего | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 89 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 5 | 3 | 43 | 38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| Витебской области |  | 11 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Гомельской области |  | 15 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Гродненской области |  | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Минской области |  | 21 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 8 | 7 |
| Могилевской области |  | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| г. Минска |  | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 13. Создание доступной среды на объектах жилищного фонда | МЖКХ, облисполкомы, Минский горисполком | 27 792 | 18 407 | 221 | 18 556 | 172 | 18 771 | 215 | 18 974 | 203 | 19 206 | 232 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 336 | 3 046 | 17 | 3 061 | 16 | 3 075 | 14 | 3 089 | 14 | 3 101 | 12 |
| Витебский облисполком | 3 715 | 3 026 | 38 | 3 064 | 38 | 3 097 | 33 | 3 122 | 25 | 3 142 | 20 |
|  | Гомельский облисполком | 4 135 | 2 681 | 55 | 2 713 | 32 | 2 744 | 31 | 2 777 | 33 | 2 825 | 48 |
|  | Гродненский облисполком | 3 747 | 2 820 | 27 | 2 837 | 17 | 2 854 | 17 | 2 869 | 15 | 2 888 | 19 |
|  | Минский облисполком | 5 619 | 3 836 | 16 | 3 862 | 26 | 3 899 | 37 | 3 936 | 37 | 3 976 | 40 |
|  | Могилевский облисполком | 3 144 | 1 931 | 10 | 1 934 | 10 | 1 965 | 31 | 1 998 | 33 | 2 029 | 31 |
|  | Минский горисполком | 3 096 | 1 067 | 58 | 1 085 | 33 | 1 137 | 52 | 1 183 | 46 | 1 245 | 62 |
| 14. Создание доступной среды в гостиницах | облисполкомы, Минский горисполком | 337 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 18 | 10 | 30 | 12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 52 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 41 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Гомельский облисполком | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 52 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | – |
|  | Минский облисполком | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 6 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 39 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
|  | Минский горисполком | 53 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | |
| 15. Обустройство пешеходных переходов, светофорных объектов – всего |  | 24 858 | 4 767 | 878 | 5 628 | 861 | 6 471 | 809 | 7 213 | 742 | 7 977 | 764 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных переходов | облисполкомы, Минский горисполком | 22 388 | 3 860 | 815 | 4 662 | 802 | 5 413 | 751 | 6 101 | 688 | 6 814 | 713 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 569 | 749 | 72 | 841 | 92 | 909 | 68 | 950 | 41 | 997 | 47 |
|  | Витебский облисполком | 1 498 | 128 | 8 | 134 | 6 | 161 | 27 | 167 | 6 | 174 | 7 |
|  | Гомельский облисполком | 4 534 | 546 | 207 | 753 | 207 | 957 | 204 | 1 162 | 205 | 1 365 | 203 |
|  | Гродненский облисполком | 1 901 | 344 | 38 | 385 | 41 | 428 | 43 | 469 | 41 | 510 | 41 |
|  | Минский облисполком | 2 593 | 148 | 23 | 188 | 40 | 232 | 44 | 266 | 34 | 300 | 34 |
|  | Могилевский облисполком | 1 347 | 216 | 9 | 222 | 6 | 232 | 10 | 242 | 10 | 258 | 16 |
|  | Минский горисполком | 6 946 | 1 729 | 458 | 2 139 | 410 | 2 494 | 355 | 2 845 | 351 | 3 210 | 365 |
| светофорных объектов | облисполкомы, Минский горисполком | 2 470 | 907 | 63 | 966 | 59 | 1 058 | 58 | 1 112 | 54 | 1 163 | 51 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 320 | 157 | 2 | 159 | 2 | 161 | 2 | 163 | 2 | 165 | 2 |
|  | Витебский облисполком | 200 | 150 | 9 | 159 | 9 | 167 | 8 | 173 | 6 | 178 | 5 |
|  | Гомельский облисполком | 366 | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 1 | 66 | 1 | 67 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 328 | 94 | 2 | 96 | 2 | 98 | 2 | 101 | 3 | 102 | 1 |
|  | Минский облисполком | 192 | 85 | 10 | 90 | 5 | 94 | 4 | 95 | 1 | 96 | 1 |
|  | Могилевский облисполком | 314 | 199 | 2 | 202 | 3 | 240 | 4 | 244 | 4 | 248 | 4 |
|  | Минский горисполком | 750 | 159 | 37 | 196 | 37 | 233 | 37 | 270 | 37 | 307 | 37 |
| 16. Обустройство тротуаров (кв. метров) | облисполкомы, Минский горисполком | 27 209 349 | 2 337 174 | 185 586 | 2 714 846 | 198 642 | 2 914 069 | 199 223 | 3 104 778 | 190 709 | 3 296 662 | 191 884 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 5 861 419 | 500 736 | 2 681 | 504 005 | 3 269 | 510 970 | 6 965 | 512 880 | 1 910 | 515 260 | 2 380 |
|  | Витебский облисполком | 3 597 000 | 126 605 | 710 | 127 510 | 905 | 128 482 | 972 | 129 392 | 910 | 130 342 | 950 |
|  | Гомельский облисполком | 3 552 440 | 313 365 | 156 785 | 470 355 | 156 990 | 627 549 | 157 194 | 784 946 | 157 397 | 942 545 | 157 599 |
|  | Гродненский облисполком | 4 236 608 | 155 746 | 1 679 | 156 042 | 1 396 | 158 805 | 2 763 | 159 618 | 813 | 160 489 | 871 |
|  | Минский облисполком | 332 145 | 3 643 | 321 | 4 225 | 582 | 6 903 | 2 678 | 7 943 | 1 040 | 9 435 | 1 492 |
|  | Могилевский облисполком | 3 823 621 | 369 604 | 700 | 374 404 | 4 800 | 379 812 | 5 408 | 385 171 | 5 359 | 390 451 | 5 280 |
|  | Минский горисполком | 5 806 116 | 867 476 | 22 710 | 1 078 305 | 30 700 | 1 101 548 | 23 243 | 1 124 828 | 23 280 | 1 148 140 | 23 312 |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 17. Обеспечение доступности для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов транспортной инфраструктуры – всего | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс | 10 365 | 704 | 140 | 847 | 163 | 987 | 182 | 1 173 | 186 | 1 375 | 202 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| остановок | облисполкомы, Минский горисполком | 10 097 | 641 | 134 | 787 | 153 | 959 | 172 | 1 130 | 171 | 1 312 | 182 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 153 | 150 | 10 | 162 | 14 | 178 | 16 | 185 | 7 | 191 | 6 |
|  | Витебский облисполком | 933 | 37 | 4 | 41 | 4 | 48 | 7 | 52 | 4 | 59 | 7 |
|  | Гомельский облисполком | 903 | 111 | 6 | 117 | 6 | 125 | 8 | 133 | 8 | 139 | 6 |
|  | Гродненский облисполком | 1 004 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 |
|  | Минский облисполком | 960 | 42 | 17 | 58 | 19 | 74 | 16 | 91 | 17 | 112 | 21 |
|  | Могилевский облисполком | 1 237 | 19 | 4 | 22 | 5 | 42 | 20 | 63 | 21 | 88 | 25 |
|  | Минский горисполком | 1 907 | 279 | 92 | 382 | 103 | 485 | 103 | 597 | 112 | 712 | 115 |
| автовокзалов (станций, автокасс) | облисполкомы, Минский горисполком | 134 | 21 | 6 | 18 | 10 | 28 | 10 | 40 | 12 | 57 | 17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 24 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 25 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 |
|  | Гомельский облисполком | 22 | 5 | – | 5 | – | 5 | – | 6 | 1 | 6 | – |
|  | Гродненский облисполком | 21 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
|  | Минский облисполком | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 19 | 10 |
|  | Могилевский облисполком | 21 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 |
|  | Минский горисполком | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| железнодорожных вокзалов (станций) | Минтранс | 134 | 42 | – | 42 | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 18. Обеспечение доступности транспорта общего пользования для инвалидов и физически ослабленных лиц – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 7 211 | 4 766 | 465 | 4 386 | 108 | 4 446 | 84 | 4 607 | 161 | 4 695 | 88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные) | облисполкомы, Минский горисполком | 5 545 | 3 124 | 205 | 3 067 | 96 | 3 023 | 52 | 3 134 | 111 | 3 184 | 50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 695 | 471 | 1 | 394 | 21 | 402 | – | 402 | – | 402 | – |
| Витебский облисполком | 761 | 208 | 2 | 240 | 2 | 271 | 17 | 273 | 2 | 275 | 2 |
| Гомельский облисполком | 749 | 423 | 5 | 290 | 14 | 305 | 15 | 325 | 20 | 350 | 25 |
| Гродненский облисполком | 627 | 263 | 12 | 284 | 23 | 285 | 3 | 300 | 15 | 312 | 12 |
| Минский облисполком | 870 | 230 | – | 262 | 28 | 302 | 1 | 303 | 1 | 304 | 1 |
|  | Могилевский облисполком | 669 | 283 | 5 | 316 | 8 | 332 | 16 | 341 | 9 | 351 | 10 |
|  | Минский горисполком | 1 174 | 1 246 | 180 | 1 281 | – | 1 126 | – | 1 190 | 64 | 1 190 | – |
| городского электрического транспорта | облисполкомы, Минский горисполком | 1 666 | 1 642 | 260 | 1 319 | 12 | 1 423 | 32 | 1 473 | 50 | 1 511 | 38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 89 | 66 | – | 79 | – | 86 | – | 86 | – | 86 | – |
|  | Витебский облисполком | 159 | 125 | 1 | 134 | 1 | 137 | 10 | 138 | 1 | 139 | 1 |
|  | Гомельский облисполком | 202 | 166 | 5 | 166 | 2 | 168 | 2 | 170 | 2 | 172 | 2 |
|  | Гродненский облисполком | 129 | 73 | 3 | 83 | 9 | 103 | 11 | 105 | 2 | 108 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 150 | 113 | 1 | 110 | – | 119 | 9 | 120 | 1 | 121 | 1 |
|  | Минский горисполком | 937 | 1 099 | 250 | 747 | – | 810 | – | 854 | 44 | 885 | 31 |
| 19. Обеспечение доступности моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта для всех категорий инвалидов | Минтранс | 213 | 37 | 6 | 41 | 4 | 41 | – | 41 | – | 41 | – |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |